Информация о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ МО «Калязинский район»

в отчетном финансовом 2019 году

1

**Муниципальная программа МО «Калязинский район»**

**«Экономическое развитие и инновационная экономика Калязинского района на 2017-2021гг»**

Главный администратор муниципальной программы – Администрация Калязинского района.

**Оценка достижения цели или целей муниципальной программы, характеризуемая показателями цели.**

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 290,4 тыс. руб. (100%). Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели «Создание условий для устойчивого экономического роста Калязинского района».

Достижение цели характеризуется 3 показателями:

1) Увеличение объема промышленного производства по Калязинскому району с 1031,0млн. руб. до 1122,5 млн. рублей к 2021году.

Индекс достижения значения показателя№1 цели программы =0,954;

 2) Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (2019г – 370,9). Индекс достижения значения показателя №2 цели программы: (370,9: 372)=0,997.

 3) Снижение доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Калязинского района с 13,% до 12%. Индекс достижения значения показателя №3 цели программы: 12:12=1,000.

1.2. Оценка реализации задач подпрограмм, обеспечивающих достижение цели или целей муниципальной программы: Муниципальная программ состоит из 3 подпрограмм:

**1.2.1. «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства Калязинского района» связана с решением следующих задач и их показателями:**

а). Решение задачи 1. «Развитие и использование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Калязинском районе» оценивается с помощью показателя - доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку (в т.ч. информационного, консультационного характера) от общего числа зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

Индекс достижения показателя №1 задачи 1 41:40=1,025.

б). Решение задачи 2. «Развитие форм и методов взаимодействия органов власти и бизнес - сообщества, в том числе информационно-консультационная поддержка в предпринимательской, научно-техничекой и инновационной сферах деятельности», оценивается с помощью показателя – количество информационных услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства.

Индекс достижения показателя №1 задачи 2- 260:260= 1,000.

в) Решение задачи 3. «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», оценивается с помощью показателя - количество субъектов молодежного предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка.

Индекс достижения показателя №1 задачи 3 0:2=0

 Большая роль в плане поддержки развития бизнеса отводится МБУ «Центр поддержки предпринимательства Калязинского района». Основным видом деятельности которого является оказание информационно - консультационных услуг. Потребителями услуг созданного Центра являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, социально- ориентированные некоммерческие организации.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку информационно-консультационного характера от общего числа зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 году составило 300 человек. Центром оказана реальная помощь субъектам предпринимательства по правовой экспертизе документов, подготовке учредительных документов и отчетности в налоговые и прочие органы. При тесном сотрудничестве с ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Калязинского района» оказана существенная помощь вновь открывающимся субъектам предпринимательства по составлению бизнес планов, а также в оформлении пакета документов, составлении бизнес- планов участников конкурсного отбора на предоставление грантов «Агростартап». Предоставлялась помощь субъектам предпринимательства в получении кредитных ресурсов в Фонде содействия предпринимательству Тверской области.

В целях повышения эффективности работы с бизнесом налаживается взаимодействие с Центром поддержки предпринимательства Тверской области («Мой бизнес»). Количество физических лиц, принявших участие в мероприятиях Центра « Мой бизнес» составило – 120 человек, в том числе направлено на обучение основам ведения бизнеса по программе Центра «Мой бизнес» - 16 человек, воспользующихся услугами «Центра» «Мой бизнес»-26.

Параллельно работе проводимой в рамках муниципального задания Центром оказываются услуги на платной основе. В 2019 году Центром заключено 186 договоров на предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. За 2019 год таких услуг оказано на сумму 336200 рублей или 108% к значениям муниципального задания. Наиболее востребованными осуществляются услуги по заполнению и отправке деклараций в ИФНС, отчетности в ПФР, фонд социального страхования, статистику, формированию декларации об объемах розничных продаж пива и пивных напитков в ФСРАР и Минконтроль Тверь, регистрацию и закрытие индивидуальных предпринимателей и ООО, оказание бухгалтерских услуг, услуг по продлению и оформлению электронных подписей, подтверждению закупки в ЕГАИС, размещению отчетности на сайте, заполнению деклараций по форме 3-НДФЛ на возмещение налога на доходы физических лиц при покупке недвижимости, лечении и обучении.

В свете реализации 44-ФЗ в 2019 году Центром была предоставлена новая услуга по участию субъектов предпринимательства и физических лиц в государственных муниципальных закупках на электронных площадках, а также услуги по поиску инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами.

 В целях реализации подпрограммы: «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства Калязинского района» в 2019 году МБУ «Центр поддержки предпринимательства Калязинского района совместно с администрацией Калязинского района, и федеральными структурами проведены круглые столы, семинары, в том числе: особенности продаж отдельных групп товаров, Обучение по охране труда, ПО и ГО, изменение налогового законодательства, системный маркетинг, тематические семинары ИФНС и пенсионного фонда, обучающие семинары, и др. Среднее количество участников мероприятий-28.

В Калязинском районе работает Совет предпринимателей при Главе района, Совет сельхоз--товаропроизводителей, Совет директоров на заседаниях, которых обсуждаются актуальные для субъектов малого и среднего предпринимательства вопросы. Это дает возможность в режиме реального времени отслеживать ситуацию в сфере бизнеса. Общее количество участников данных мероприятий составило 60 человек.

Представители предпринимательского сообщества участвуют в общественных советах при органах власти, входят в состав Совета депутатов Калязинского района, работают в комиссиях.

В 2019 году количество публикаций Центром информационных материалов в СМИ- 6, оповещение по проводимым мероприятиям осуществлялась через СМИ: газету, радио, телефонам, электронным адресам.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2019 год все показатели задач выполнены на 100%.

**2.2.2.Подпрограмма 2.**  **«Обеспечение развития инвестиционного потенциала Калязинского района. Бюджетные средства по данной подпрограмме в 2019 году – не выделялись.**

а) задача 1. «Повышение уровня содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории Калязинского района», оценивается с помощью показателей:

а) объем инвестиций в основной капитал Калязинского района Тверской области»;

б) индекс физического объема инвестиций в основной капитал Калязинского района Тверской области.

б) задача 2 «Обеспечение благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов на территории Калязинского района», оценивается с помощью показателя:

а) количество сформированных паспортов инвестиционных площадок;

б) количество земельных участков переданных инвесторам (продажа, аренда).

 Решение поставленных задач будет оцениваться с помощью индексов достижения следующих показателей:

 а) Индекс достижения показателя № 1 задачи 1 «Объем инвестиций в основной капитал Калязинского района Тверской области» (121:100=1,12);

б) Индекс достижения показателя № 2 задачи 1 «индекс физического объема инвестиций в основной капитал Калязинского района Тверской области»(26,9: 25,1=-1,072);

в) Индекс достижения показателя задачи 2 «Количество сформированных паспортов инвестиционных площадок»(7:7= 1,000.);

г) Индекс достижения показателя задачи 2 «Количество земельных участков переданных инвесторам (продажа, аренда) (3:3=1,000).

На протяжении ряда последних лет повсеместно наблюдается снижение инвестиционной активности. Тем не менее, работа по данному направлению в Калязинском районе ведется непрерывно. За 2019 год объем инвестиций в экономику района составил 93,2% к уровню 2018 года. Основная причина - это завершение реконструкции Калязинского машиностроительного завода - АО «РСК «Миг», уменьшение объемов по инвестпрограмме Филиала ПАО МРСК Центра Тверьэнерго.

Наибольшие объемы инвестиций отмечены по отраслям «Обрабатывающие производства», «Розничная торговля», «Образование».

По источникам финансирования в 2019 г.: 82,3% это собственные средства предприятий, 17,3% - привлеченные средства.

В районе активно ведется жилищное строительство; реализуется инвестиционный проект в сфере туризма — это Водно-туристический комплекс рекреационного типа «По сказочным тропам». Промышленные предприятия по мере возможности обновляют производственные фонды. Продолжается реализация инвестпроекта кролиководческого хозяйства «Семиречье», которым в общей сложности с начала реализации проекта ( 2014г.) инвестировано 160 млн. руб.

За счет бюджетных средств построены внутрипоселковые газовые сети, ведется реконструкция автодороги по ул. К.Маркса, ул. Ленина, ул. Волжская, ул. Речная г. Калязин.

Более 18 млн. руб. инвестировано в отрасль «Образование».

В целях привлечения инвесторов определены свободные земельные участки, пригодные для организации производств, объектов туризма. Сформированы паспорта земельных участков.

Проведено 4 мониторинга реализации инвестиционных проектов на территории Калязинского района. Индекс достижения показателя: (4:4=1,000).

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за 2019 год из 4 показателей задач все показатели выполнены на 100%.

**3. Подпрограмма 3.«Совершенствование системы мониторинга, прогнозирования социально-экономического развития Калязинского района Тверской области, механизмов программно-целевого планирования». Бюджетные средства по данной подпрограмме в 2019 году – не выделялись.**

**Для решения задач подпрограммы 3:**

а) Решение задачи 1 «Принятие эффективных управленческих решений на основе подготовленных мониторингов социально- экономического развития Калязинского района Тверской области, муниципальных образований Тверскойобласти**»**, оценивается с помощью показателя:

а) «наличие своевременно подготовленных мониторингов социально- экономического развития Калязинского района».

б) Решение задачи 2. «Формирование документов текущего и стратегического социально- экономического развития Калязинского района», оценивается с помощью показателей:

а) наличие разработанных прогнозов социально- экономического развития Калязинского района;

в) Решение задачи 3. «Повышение эффективности внедрения программно- целевого планирования в деятельность местного самоуправления Калязинского района», оценивается с помощью показателя:

а) « наличие экспертиз муниципальных программ»;

б) «наличие сводного годового отчета о реализации муниципальных программ».

В целях реализации задач программы систематически выполняются мероприятия программы. В частности поквартально проводится мониторинг социально- экономического развития Калязинского района. Их в 2019 году - 4. Ежегодно по показателям осуществления деятельности составляется доклад

 Разработаны прогнозы социально-экономического развития Калязинского района Тверской области (до 2022г.).

Имеется стратегия социально-экономического развития Калязинского района на долгосрочную перспективу.

В 2019 году приняли участие в 2-х семинарах, проводимых Министерством экономического развития Тверской области

Соотношение количества проведенных экспертиз муниципальных программ к числу муниципальных программ Калязинского района – 100%.

 Сводный отчет о реализации муниципальных программ формируется.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за 2019 год все показателей задач выполнены на 100%.

Муниципальная программа относится к группе оценки эффективности реализации муниципальной программы с высоко эффективным планированием и реализацией муниципальной программы в отчетном периоде.

**2**

**Муниципальная программа МО «Калязинский район»**

 **«Управление муниципальными финансами» на 2017-2021 годы**

Муниципальная программа МО «Калязинский район» «Управление муниципальными финансами» на 2017-2021 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Калязинского района от 29.11.2016 № 621 «О муниципальной программе МО «Калязинский район» «Управление муниципальными финансами» на 2017-2021 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Финансовое управление администрации Калязинского района (далее – Финансовое управление).

***1. Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.***

**1.1 Оценка достижения цели или целей муниципальной программы, характеризуемая показателями цели.**

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 9 926,4 тыс. руб. или 98,3% от запланированных 10 096,2 тыс. руб.

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами Калязинского района в рамках реализации стратегии (программы) социально-экономического развития района».

Достижение цели характеризуется 3 показателями:

а) показатель 1 «Отношение суммы просроченной кредиторской задолженности бюджета Калязинского района муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений Калязинского района, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Калязинского района, к объему прогнозируемых на текущий финансовый год налоговых доходов бюджета Калязинского района и предусмотренных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности из областного бюджета», равный нулю. По состоянию на 01.01.2020 просроченная кредиторская задолженность отсутствует;

б) показатель 2 «Дефицит бюджета Калязинского района относительно утвержденного общего годового объема доходов бюджета Калязинского района за исключением утвержденного объема безвозмездных поступлений с учетом требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» исполнен на 100,0%. Дефицит бюджета Калязинского района относительно общего годового объема доходов бюджета Калязинского района за исключением объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений с учетом требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации составил 3,0% при плане 3,9%;

в) показатель 3 «Доля расходов бюджета Калязинского района в текущем финансовом году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Калязинского района, в общем объеме расходов бюджета Калязинского района» исполнен на 99,9%. Доля расходов бюджета Калязинского района в текущем финансовом году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Калязинского района, в общем объеме расходов бюджета Калязинского района составила 99,5% при плане 99,6%.

**1.2 Оценка реализации задач подпрограммы, обеспечивающих достижение цели или целей муниципальной программы.**

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Калязинского района»;

б) подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов поселений Калязинского района»;

в) обеспечивающая подпрограмма.

*Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Калязинского района»* направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований»;

б) задача 2 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Калязинского района»;

в) задача 3 «Совершенствование районной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Калязинского района».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 70,0%. Экономия средств образовалась по оплате процентов за пользование бюджетным кредитом, привлеченным из областного бюджета в 2019 году в сумме 11 700,0 тыс. руб., со сроком погашения в 2020 году – 5 850,0 тыс. руб., в 2021 году – 5 850,0 тыс. руб.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2019 год из 5 показателей задач 4 показателя выполнены на 100,0%.

Показатель «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калязинского района» на 100,1% за счет исполнения утвержденных бюджетных назначений по налоговым доходам (исполнены на 100,2%, уточненный прогноз 226 707,1 тыс. руб., исполнено 227 175,1 тыс. руб.).

*Подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов поселений Калязинского района»* направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Калязинском районе»;

б) задача 2 «Повышение качества управления и стимулирование финансовой устойчивости бюджетов поселений Калязинского района».

По данной подпрограмме средства в 2019 году не планировались.

***2. Основные результаты реализации муниципальной программы.***

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2019 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы МО «Калязинский район», утвержденной постановлением Администрации Калязинского района от 26.09.2013 № 1031 (далее – Методика), характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,000;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,000;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,000.

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2019 году муниципальная программа относится к группе оценки эффективности реализации муниципальной программы с высоко эффективным планированием и реализацией муниципальной программы в отчетном периоде.

***3. Анализ результатов деятельности по управлению реализацией муниципальной программой и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программой.***

***3.1 Основные результаты деятельности администратора муниципальной программы.***

**Доходная часть бюджета Калязинского района**за 2019 год составила 620 722,8 тыс. руб., или 144,3% к доходам бюджета за 2018 год. Исполнение к годовым бюджетным назначениям 2019 года составило 85,9%.

За 2019 год в бюджет Калязинского района поступило ***налоговых и неналоговых доходов*** в сумме 171 461,3 тыс. руб., что на 5,6% или на 10 188,0 тыс. руб. меньше, чем за 2018 год.

В целом бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета Калязинского района на 2019 год исполнены на 98,8%, в районный бюджет поступило меньше плана в сумме 2 120,3 тыс. руб.

Основную долю поступлений составило поступление НДФЛ – 70,6%.

В качестве ***безвозмездных перечислений*** в 2019 году в бюджет Калязинского района поступило 449 261,5 тыс. руб. (или 81,9% от годовых бюджетных назначений), в том числе дотации – 12 810,8 тыс. руб. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов районного бюджета составила 72,4%, по сравнению с 2018 годом увеличилась на 14,6%.

**Расходная часть бюджета Калязинского района** за 2019 год исполнена в сумме 643 236,9 тыс. руб., или 153,3% к уровню 2018 года. К уточненным бюджетным назначениям районный бюджет исполнен на 86,2%.

Социальная ориентация районного бюджета является приоритетным направлением бюджетной политики Администрации Калязинского района. Наибольшая доля расходов бюджета направлена на финансирование отраслей:

социально-культурная сфера – 99,2% или 331 135,8 тыс. руб.;

дорожное хозяйство и транспорт – 60,5% или 46 884,4 тыс. руб.;

жилищно-коммунальное хозяйство – 90,3% или 99 408,0 тыс. руб.

Несмотря на кризисные проявления в экономике в районе сохранена социальная стабильность, обеспечено исполнение всех социально-значимых расходных обязательств: по оплате труда работников бюджетной сферы, по обеспечению деятельности муниципальных учреждений.

По итогам 2019 года бюджет Калязинского района исполнен *с* ***дефицитом*** 22 514,1 тыс. руб. за счет сокращения остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2019.

**Муниципальный долг Калязинского района** по состоянию на 1 января 2020 года составил в сумме 11 700,0 тыс. руб., в связи с привлечением в 2019 году бюджетного кредита из областного бюджета согласно договора с Министерством финансов Тверской области от 21.08.2019 № 4 "О предоставлении бюджету Калязинского района из областного бюджета Тверской области бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета МО «Калязинский район»", сроки погашения бюджетного кредита: 25 декабря 2020 года – 5 850,0 тыс. руб., 24 декабря 2021 года – 5 850,0 тыс. руб.

**Формирование эффективного программного бюджета** − процесс не одного года, в результате чего требуется постоянное совершенствования нормативной правовой и методической базы. В 2014-2018 годах в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Калязинский раойн», утвержденный постановлением Администрации Калязинского района от 26.09.2013 № 1031 внесены изменения:

постановлением Администрации Калязинского района от 31.10.2014 № 1062 «О внесении изменений в постановление Администрации Калязинского района от 26.09.2013 № 1031»;

постановлением Администрации Калязинского района от 25.02.2015 № 172 «О внесении изменений в постановление Администрации Калязинского района от 26.09.2013 № 1031»;

постановлением Администрации Калязинского района от 05.09.2018 № 494 «О внесении изменений в постановление Администрации Калязинского района от 26.09.2013 № 1031».

***3.2 Принятые меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы, в том числе основные приоритетные направления в сфере реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период.***

В целях совершенствования управления реализацией муниципальной программой главный администратор муниципальной программы проводил меры, направленные на:

обеспечение сбалансированности бюджета в условиях ухудшения экономической ситуации;

укрепление доходной базы районного бюджета;

повышение результативности и проведение дальнейшей оптимизации бюджетных расходов;

повышение качества муниципальных программ и эффективности методики планирования бюджетных ассигнований в рамках муниципальных программ.

**3**

**Муниципальная программа МО «Калязинский район» «Финансовое и хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Калязинского района» на 2017 - 2021 годы**

 Настоящая муниципальная программа направлена на повышение эффективности материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Калязинского района, формирование полной и достоверной информации о финансово-бухгалтерской деятельности Администрации Калязинского района и подведомственных ей учреждений, Собрания депутатов Калязинского района, МКУ «Архив Калязинского района», МКУ «ЕДДС Калязинского района» об их имущественном положении, обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществлении обслуживаемыми, согласно договоров, учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами.

 Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 13228,0 тыс. руб. или 94,7 % от запланированных 13970,5 тыс. руб.

 Причина отклонения показателя 1 обусловлена несостоявшимся ТО автомашины и повышенным температурным режимом в ноябре и декабре 2019г.

**Основные результаты реализации муниципальной программы**

 Основные результаты муниципальной программы в 2019 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы МО «Калязинский район», утвержденной постановлением администрации Калязинского района от 26.09.2013г № 1031 (далее – Методика), характеризуютсяследующими индикаторами:

1. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1
2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,947
3. Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,056.

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2019 году муниципальная программа относится к группе оценки эффективности реализации муниципальной программы с высокоэффективным планированием и реализацией муниципальной программы в отчетном периоде.

 Финансовые ресурсы, выделенные для реализации муниципальной программы МО «Калязинский район» «Финансовое и хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Калязинского района» на 2017 - 2021 годы за 2019 год использованы эффективно. Освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию программы, составило 94,7%.

 Плановые показатели по текущему ремонту административных зданий (откачка канализационных колодцев, прочистка дренажной трубы, ремонтные работы по прочистке канализации, замена светильников, работы по электропроводке, ремонт розеток, текущий ремонт системы отопления, замена дверных замков выполнены. Для оптимизации расходов на потребления тепловой энергии, электричества и воды были заменены доводчики дверей и сантехническое оборудование, проведена промывка отопительной системы в гараже утеплены ворота, установлены фонари на гаражах с датчиками освещенности.

 Проведена годовая инвентаризация основных средств, материальных запасов, денежных средств и других ценностей, расчетных статей баланса по всем обслуживаемым юридическим лицам. Излишков и недостачи нет.

 Кредиторская и дебиторская задолженность за коммунальные услуги, прочие оказанные работы и услуги за 2019 год отсутствует.

 В 2019 году были проведены плановые проверки внешнего и внутреннего контроля:

1. Проверка ОБАС на 2019 год по всем учреждениям (Контрольно-счетная палата МО «Калязинский район»)
2. Проверка годовой отчетности за 2018 г по администрации Калязинского района, администрации района (глава 705), Отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации района, Собрания депутатов Калязинского района, КУМИ Калязинского района, МКУ «Учреждение по ФиХОД ОМСУ Калязинского района», МКУ «Архив Калязинского района», МКУ «ЕДДС Калязинского района» Контрольно-счетная палата МО «Калязинский район»)
3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации Калязинского района за 2018 год (Контрольно-счетная палата МО «Калязинский район»)
4. Проверка в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с частью 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» КУМИ Калязинского района за 2018 год (Отдел финансово-бюджетного контроля ФУ администрации района)

Нарушений в ходе проверок не установлено, недостатки устранены.

 В целях совершенствования управления реализацией муниципальной программой главный администратор муниципальной программы проводил меры, направленные на:

 - сокращение и своевременную оплату за коммунальные услуги

 - налаживание дисциплины документооборота с подотчетными лицами обслуживаемых юридических лиц, в части поступления и правильности оформления первичных документов

 - рациональное использование автотранспорта для выполнения служебных заданий по городу и району, а также для доставки работников органов местного самоуправления Калязинского района за пределы района (служебные командировки).

 На очередной год и плановый период МКУ «Учреждение по ФиХО ОМСУ Калязинского района» в числе приоритетных направлений ставит перед собой решение задач, направленных на внесение обновлений в Учетную политику по администрации района, Отделу ЖКХ, транспорта и связи администрации района, Собрания депутатов Калязинского района, КУМИ Калязинского района, МКУ «Архив Калязинского района», МКУ «ЕДДС Калязинского района», МКУ «Учреждение по ФиХОД ОМСУ Калязинского района» (в связи с изменениями в Инструкцию № 157-н по бухгалтерскому учету) и косметический ремонт административных зданий, отремонтировать крышу на гаражах, заменить вводные автоматы (предохранители) в приборах учета.

**4**

**Муниципальная программа МО «Калязинский район»**

 **«Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории МО «Калязинский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2021 годы»**

Администратор муниципальной программы МКУ «ЕДДС Калязинского района»

 Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 2 275 799,9 тыс. рублей или 98,9% от запланированных 2 301 800,0тыс. рублей.

 Муниципальная программа направлена на достижение цели: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Калязинского района.

**Подпрограмма 1**: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Калязинского района».

**Оценка реализации подпрограммы:**

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Калязинского района» направлена на решение 2-ух задач:

 Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 98,9%. Экономия средств образовалась по причине не полного выполнения работ по обустройству рабочего места диспетчера ЕДДС и диспетчера системы «112».

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2019 год все 4 показателя задач выполнены на 100%.

**Основные**  **результаты реализации муниципальной программы**

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Первые места среди них занимают пожарная опасность и угрозы техногенного и природного характера для населения.

Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций и повышению уровня безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создания реальных условий для устойчивого развития муниципального образования «Калязинский район» (далее муниципальное образование).

Ежегодно на территории муниципального образования возникают чрезвычайные ситуации, в результате которых населению, объектам социальной сферы и жизнеобеспечения, наносится материальный и экологический ущерб.

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, пожары и техногенные аварии на опасных производствах и коммунально-энергетических сетях.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя:

 - опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, сильные осадки, сильные метели, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха);

 С учетом уровня существующих угроз, эффективное противодействие возникновению чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только за счет резерва финансовых средств разовыми локальными мерами. Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационно-финансовых ресурсов, а также создания системы мер и действий по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций, таких как:

1. совершенствование системы оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях;
2. прогнозирование опасных ситуаций и своевременное реагирование с использованием средств видеонаблюдения, тревожных кнопок, пожарной сигнализации, средств обратной связи с дежурными службами спасения и правоохранительными органами в местах массового пребывания людей.

 Отдел по гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций администрации Калязинского района оказывает учебно-методическую и практическую помощь руководителям и уполномоченным лицам в области ГО и ЧС администраций сельских поселений, предприятий и учреждений района.

 В 2019году проведено 33 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Калязинского района.

 На особом контроле КЧС и ОПБ района вопросы, связанные с пожарами в лесах, на объектах экономики и в жилом секторе. На территории района в 2019году зарегистрировано 42 случаев пожаров (АППГ – 42 пожаров); при пожарах погиб 5 человек (АППГ – 5 человек).

 Для оперативного реагирования в случае возникновения пожаров на территории района организованы 4 добровольно-пожарные команды – на территории Алферовского, Нерльского, Семендяевского, Старобисловского сельских поселений. Добровольцы прошли обучение на базе ПСЧ – 32. Все ДПК мобильны, оснащены пожарными машинами, ранцевыми огнетушителями.

 В Калязинском районе улучшена работа по содержанию пожарных гидрантов. Работниками КМУП «Коммунсервис», МБУ «ЖКХ Калязинского района». Они находятся в постоянной готовности для забора воды. Пожарные гидранты установлены и на территориях Алферовского, Нерльского, Семендяевского, Старобисловского сельских поселений района.

 Особую важность имеет постоянная разъяснительная профилактическая работа по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности среди населения. Для профилактической работы в жилом секторе привлекаются работники отдела надзорной деятельности и ПСЧ-32 Калязинского района, участковые отдела полиции, работники администраций поселений, социальной защиты населения, КДН, добровольные пожарные. В поселениях района регулярно проводится подворовой обход, ведется работа по проверке мест, где проживают лица, отнесенных к группе риска: инвалиды, престарелые и одинокие граждане, многодетные и неблагополучные семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Работниками администраций сельский поселений, отделом ГО и ЧС Администрации района совместно с ОНД по Калязинскому району и УК ООО «Горжилфонд» регулярно распространяются памятки (листовки) по вопросам пожарной безопасности, действиям населения в чрезвычайных ситуациях.

 В каждом поселении района открыты учебно-консультационные пункты, где можно получить необходимую информацию по вопросам гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

 В образовательных учреждениях Калязинского района постоянно проводятся мероприятия с детьми на противопожарную тематику.

 Орган повседневного управления состояние гражданской обороны является Единая дежурно- диспетчерская служба (далее ЕДДС) Калязинского района. ЕДДС осуществляет прием сообщений о чрезвычайных ситуациях, прием обращений от граждан с вопросами оказания помощи службами жизнеобеспечения района.

 Служба ЕДДС ежедневно информирует глав администраций поселений и оперативные службы района об обстановке, для организации ими профилактических мероприятий, направленных на снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Основные усилия ЕДДС направлены на оказание помощи населению.

 В течение 2019года проводились мероприятия по развитию и совершенствованию службы ЕДДС, теоретическое и практическое обучение диспетчеров, взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами района.

* четыре диспетчера ЕДДС прошли практическую стажировку на базе Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тверской области и центре обработки вызовов «Системы – 112».
* проводились ежедневные внутренние тренировки и один раз в месяц, тренировки с Центром управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС по Тверской области дежурно-диспетчерского персонала, на которых отрабатывались реагирования диспетчеров ЕДДС на внештатные ситуации природного и техногенного характера и подготовка документов согласно табелю срочных донесений;
* ежемесячно рассматривались вопросы по анализу функционирования службы ЕДДС, вопросы взаимодействия и обменом информацией ЕДДС с дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб и организаций района, подводились итоги работы ЕДДС за истекший месяц;
* проводилась работа по корректировке и внесения изменений в паспорта территорий городского и сельских поселений, паспорта территории Калязинского района;

 В 2019году удалось наладить более тесное взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами: ЖКХ, Калязинского отделения ООО «Тверьоблэлектро», Калязинского газового участка, Калязинским отделом полиции, пожарно-спасательной части №32, Калязинским отделом ГИМС, КМУП «Коммунэнерго». Значительно повысился уровень взаимодействия и согласованности в работе между диспетчерами экстренных оперативных служб.

 Создание системы информирования, оповещения населения и своевременности реагирования в местах массового пребывания людей позволит использовать ее в трех режимах.

В первом режиме (повседневное функционирование) используется для подготовки населения по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также доведения до граждан необходимой информации об основах безопасности жизнедеятельности.

Во втором режиме (при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций и массовых нарушений общественного порядка) система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей используется для доведения до граждан оперативной информации о параметрах опасностей и угроз, направлениях и скорости их распространения, мерах по защите жизни и здоровья и организации помощи окружающим.

В третьем режиме (после чрезвычайных ситуаций) система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей задействуется для выполнения комплекса мероприятий, направленных на социальную реабилитацию, оказание психологической помощи населению, всестороннее информационное обеспечение граждан.

В целях реализации муниципальной политики, направленной на своевременное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций, повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования, обеспечение устойчивого функционирования систем тепло-, водо-, газо - и электроснабжения потребителей, принятие оперативных мер по предупреждению и ликвидации повреждений на данных системах, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 -ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112».

 Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Калязинского района» в 2019году составил 2 301 800,0 тыс. руб.

 В структуре ЕДДС предусмотрена диспетчерская смена, предназначенная для круглосуточного приема сообщений о чрезвычайных ситуациях от населения и организаций, их обработки и оперативного оповещения всех заинтересованных ДДС, что позволяет обеспечить единое информационное пространство в звене РСЧС, повысить оперативность и эффективность реагирования на ЧС.

Проблемой взаимодействия диспетчерских служб района в настоящее время является: отсутствие объединенной информационной базы, обособленное функционирование ДДС района, отсутствие автоматизированных систем связи и передачи данных, следствием данной ситуации является отсутствие необходимой и подлинной информации в кратчайший срок, низкий уровень принятия решений. Проблемой остается несовместимость программно-технических решений, невозможность обмена данными; не автоматизированы процедуры сбора и обработки информации.

 Важной проблемой является отсутствие прямых каналов связи социально

- значимых и объектов с ЕДДС Калязинского района, что существенно влияет на оперативность реагирования на сигналы о возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий.

В условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одной из важнейших задач при обеспечении национальной безопасности Российской Федерации в целом и в частности является повышение безопасности населения Калязинского района.

Оперативность реагирования на сигналы, о возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий повысится через установку прямых каналов связи с объектами социальной сферы, потенциально – опасными объектами с диспетчерами ЕДДС Калязинского района.

В Калязинском муниципальном районе за последние годы чрезвычайных ситуаций зарегистрировано не было. Погибших в результате чрезвычайных ситуаций не имеется.

 Основной целью Муниципальной программы является последовательное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращение гибели людей в чрезвычайных ситуациях.

В условиях сохранения угроз возникновения на территории МО «Калязинский район» чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, важнейшими из задач является:

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

* обеспечение пожарной безопасности;
* обеспечение мероприятий гражданской обороны;
1. развитие и функционирование дежурно - диспетчерской службы.

Снижение рисков чрезвычайных ситуаций и масштабов их негативных

последствий планируется обеспечить путем реализации следующих основных направлений Муниципальной программы:

 -совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ управления в области повышения безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;

 -создание локальных систем оповещения в опасных зонах чрезвычайных ситуаций;

 -развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава и специалистов муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации (РСЧС), населения района к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- повышение устойчивости функционирования критически важных объектов и систем жизнеобеспечения района в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание оптимальной и эффективной организационной структуры органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей, обусловленных террористическими актами;

- создание резервов материальных средств, для целей гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- создание подвижного пункта управления гражданской обороны;

- создание материальной базы для оборудования временного пункта размещения пострадавших граждан.

 **Мероприятия подпрограммы.**

 **Решение задачи 1 подпрограммы 1 «Обеспечение сотрудничества и взаимодействия между АТО, ОМСУ МО Района, ГУ МЧС»** осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы:

**а) Административное мероприятие 1.001:** Развертывание системы - 112.

Показатель 1: Количество организаций, в которых развернута система - 112 (3 шт.).

Исполнители: Администрация Калязинского района, отдел ГО и ЧС администрации Калязинского района, МКУ «ЕДДС Калязинского района».

**б) Мероприятие 1. 002:** Финансовоеобеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Калязинского района.

Показатель 1: Оснащение ЕДДС техническими средствами (100%).

Исполнители: Администрация Калязинского района.

 **Решение задачи 2 подпрограммы 1 «Совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях на территории района»** осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы:

**а) Административное мероприятие 1.001:** Развертывание ДДС в муниципальном образовании «Калязинский район».

**Показатель 1**: Количество ДДС в муниципальном образовании «Калязинский район», сопряженных с ЕДДС. (3шт.).

Исполнители: Администрация Калязинского района, МКУ «ЕДДС Калязинского района», ДДС экстренных служб района.

**б) Административное мероприятие 1.002:** Проведение стажировки диспетчеров ДДС, ЕДДС.

Показатель 1: Доля диспетчеров ДДС, ЕДДС, прошедших стажировку (100%).

Исполнители: МКУ «ЕДДС Калязинского района», ДДС экстренных служб района.

 **Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.**

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализации подпрограммы 1 составляет 2 301 800,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы в разрезе задач подпрограммы и фактическое исполнение приведен в таблице 1.

 Таблица 1.

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы 1. |  Объем бюджетных ассигнований |
| План 2019год. | Фактическое исполнение |
|  Подпрограмма 1: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Калязинского района. |  2 301 800,0 |  2 275 799,9 |
|  Задача 1: Обеспечение сотрудничества и взаимодействия между АТО, ОМСУ МО района, ГУ МЧС. |  2 301 800,0 |  2 275 799,9  |
|  Задача 2: Совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях на территории района. |  да |  да |
|  **Всего:** |  **2 301 800,0** |  **2 275 799,9** |

 Общая сумма расходов на реализацию **подпрограммы 1. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Калязинского района»**  в 2019году составила **2 275 799,9 тыс. руб**.

 **2. Основные результаты реализации Муниципальной программы.**

 В 2019 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, МО «Калязинский район», утверждённой постановлением Администрации Калязинского района 26.09.2013г. №1031(далее – Методика), характеризуется следующими индикаторами:

а) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде - **1,011**

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде **– 09887;**

в) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде – **1,000**.

 **В соответствии с п.1 Методики в 2019году Муниципальная программа относится к группе оценки эффективности реализации муниципальной программы с высокоэффективным планированием и реализацией муниципальной программы в отчетном периоде.**

 Анализ результатов деятельности по управлению реализации муниципальной программы.

В условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одной из важнейших задач при обеспечении национальной безопасности Российской Федерации в целом и в частности является повышение безопасности населения Калязинского района.

В Калязинском муниципальном районе за последние годы чрезвычайных ситуаций зарегистрировано не было. Погибших в результате чрезвычайных ситуаций не имеется, что является положительным результатов деятельности по управлению реализации муниципальной программы.

 Основной целью Муниципальной программы является последовательное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращение гибели людей в чрезвычайных ситуациях.

 В условиях сохранения угроз возникновения на территории МО «Калязинский район» чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, важнейшими из задач является:

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

* обеспечение пожарной безопасности;
* обеспечение мероприятий гражданской обороны;
1. развитие и функционирование дежурно - диспетчерской службы.

 Принятые меры по совершенствованию управления реализации муниципальной программы.

 - Выявлять приоритетные направления в реализации программы для первоочередного финансирования, что позволить повысить ее эффективность.

 - Активизировать работу по выполнению мероприятий с целью повышения значимости программы в жизни населения муниципального района

 Снижение рисков чрезвычайных ситуаций и масштабов их негативных

последствий планируется обеспечить путем реализации следующих основных направлений Муниципальной программы:

-совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ управления в области повышения безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;

 -создание локальных систем оповещения в опасных зонах чрезвычайных ситуаций;

- развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава и специалистов муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации (РСЧС), населения района к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- повышение устойчивости функционирования критически важных объектов и систем жизнеобеспечения района в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание оптимальной и эффективной организационной структуры органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей, обусловленных террористическими актами;

- создание резервов материальных средств, для целей гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- создание подвижного пункта управления гражданской обороны;

- создание материальной базы для оборудования временного пункта размещения пострадавших граждан.

**5**

**Муниципальная программа МО «Калязинский район»**

**«Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Калязинского района и развитие гражданского общества» на 2017-2021 годы**

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2019 году муниципальная программа относится к группе оценки эффективности реализации муниципальной программы с высоко эффективным планированием и реализацией муниципальной программы в отчетном периоде.

Объемы и источники финансирования программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые  | Фактически исполненные |
| 2019 г. - 2829,5 тыс. руб. | 2019г. – 2671,8 тыс. руб. |

Подраздел I

Подпрограмма 1 «*Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Калязинского района и реализация информационно-коммуникативных проектов*

 В 2019 году продолжалась работа по информированию населения о деятельности Главы Калязинского района, администрации Калязинского района и её структурных подразделений, администраций сельских поселений района, Собрания депутатов Калязинского района, о проводимых мероприятиях, о принимаемых органами местного самоуправления Калязинского района постановлениях, распоряжениях и решениях.

Наиболее полно и разносторонне работу муниципалитета освещало ежемесячное официальное приложение к печатному изданию районной газете «Вперёд» - «Официальный раздел».

 В 2019 году было выпущено 12 номеров газеты (ежемесячно) с данным приложением (на 4 полосах 9 штук, на 8 полосах - 3 штуки). Средства на издание данного приложения вошли в состав субсидии из местного бюджета на издание районной газеты «Вперёд».

На страницах «Официального приложения» размещалась самая актуальная информация о текущей работе, предстоящих планах и проводимых мероприятиях, статьи разъяснительного характера, материалы различных служб и ведомств района, объявления, разъяснение законодательства, информация по профилактике возникновения ЧС, проводилась информационная работа по подготовке к различным мероприятиям. Значительную часть составляет публикация постановлений и распоряжений главы района, решений Собрания депутатов района.

Официальное приложение имеет электронную версию на официальном сайте администрации района в соответствующем разделе (http://калязин1775.рф/Вестник/index.php).

С целью расширения круга жителей района, охваченных информированием о деятельности исполнительных органов района продолжилось плотное еженедельное сотрудничество с районной газетой «Вперёд». В редакцию периодически направлялись новостные материалы о работе администрации, проводимых мероприятиях, объявления о приёме граждан, анонсы спортивных, культурных мероприятий. В редакцию газеты «Вперёд» было отправлено порядка 58 готовых материалов. Из районного бюджета редакции издания направлена субсидия 420 тыс. рублей, что соответствует плану.

 В 2019 году реализованы два новых мероприятия программы на развитие материально-технической базы редакций районных газет (приобретение нового компьютера): из областного бюджета - на 50 тыс. руб. из районного бюджета - на 10 тыс. руб.

В 2019 году тираж газеты не увеличивался (сказывается снижение численности населения, соответственно объемы подписки на издание не возрастают). Однако он сохранен на уровне прошлого года и составил 2800 экземпляров. Объёмы финансирования издания год от года сохраняются примерно в том же размере, но даже требуют увеличения в связи с подорожанием услуг на печать раз, а то и два раза в год.

Субсидия из областного бюджета составила 981537 рублей, что соответствует планируемому объему.

Информирование ещё большего количества жителей и гостей района обеспечивается взаимодействием пресс-службы администрации района с редакцией Авторадио-Калязин, работа строится на основании заключённых договоров на информационное обслуживание и проведение прямых радио-линий (в общем объёме 260 тыс. руб.). В редакцию радио пресс-службой ежедневно направлялась актуальная информация для озвучивания в эфире информационных выпусков (новости выходят 4 раза в день), а также в рамках двухчасовой прямой линии с главой района (проведено 4 раза в год - март, июнь, октябрь, декабрь).

Свободный доступ к информации о работе администрации, о разрабатываемых и принятых документах обеспечивает функционирование официального сайта администрации Калязинского района (Калязин1775.рф). Отдел пресс-службы и информатизации в течение 2019 года вёл работу по организационно-техническому обеспечению деятельности официального сайта, наполнению и поддержанию в актуальном состоянии всех его разделов, добавлялись новые и редактировались в соответствии с изменениями законодательства имеющиеся разделы для структурирования материалов от всех отделов и комитетов, сельских поселений района, Собрания депутатов района, добавлялись ссылки-баннеры на сайты других районных учреждений и организаций (по поступающим в администрацию заявкам).

На сайте доступны тексты объёмных документов - Отчётов главы района по итогам работы за год, ежегодного бюджетного Послания главы района на предстоящий год, репортажи о районных событиях. Также на странице Главы района размещены тексты интервью и тексты публичных выступлений на различных мероприятиях, конференциях, посвящённые важным событиям. Разделы «Документы», «Объявления», «Новости» обновлялись и пополнялись ежедневно по рабочим дням. За 2019 год на официальном сайте размещено порядка 210 статей пресс-службы, более 100 материалов других отделов администрации и иных подведомственных учреждений. Материалы сайта были направлены в областные СМИ («Тверская жизнь», «Тверские ведомости», «Край справедливости»).

Наиболее объёмная работа ведётся администратором сайта по наполнению и ведению групп страниц сельских поселений и прокуратуры района, куда еженедельно направляются информации и нормативные акты для размещения.

В течение 2019 года размещено более 500 единиц документов по администрации района, по каждой сельской администрации 70-100 единиц.

Сторонними организациями за 2019 год размещено порядка 200 документов разных госорганов, а также более 200 материалов прокуратуры Калязинского района.

Работа по обновлению разделов официального сайта администрации Калязинского района обусловлена необходимостью приведения его в соответствие с меняющимся законодательством. В соответствии с Федеральным законом №8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», а также высказанными прокуратурой района замечаниями, в 2019 году проведена работа по дополнению некоторых разделов сайта, проведена подготовительная работа (составлено техническое задание) на создание нового сайта администрации на едином портале государственных исполнительных органов Тверской области.

Сайт Калязин1775.рф является значимым ресурсом для взаимодействия и информирования жителей и организаций о деятельности администрации района, официального обнародования муниципальных правовых актов.

На сайте продолжалась работа интернет-приёмной, за 2019 год поступило 20 интернет-обращений (в 2018 - 15 обращений).

Ежедневная статистика количества посещений (в среднем примерно 300-400 человек в день) говорит о том, что сайт пользуется популярностью у жителей и гостей района, просматривающих информацию на его страницах.

В 2019 году продолжилось сотрудничество администрации района с областными и федеральными, печатными и электронными средствами массовой информации с целью позиционирования Калязинского района как эффективного, инвестиционно привлекательного муниципалитета, как земли, богатой своей историей и природой - для гостей города и туристов.

В течение года материалы о Калязинском районе, районных мероприятиях, достижениях публиковались в областных газетах «Тверская жизнь», «Тверские ведомости», «Край справедливости», «Аргументы и факты в Твери», «МК в Твери», Радио «Комсомольская правда в Твери» и других. Велось сотрудничество с федеральным журналом «Самоуправление», на который по договору оформлена годовая подписка.

Состоялось 5 командировок областных СМИ в наш район, по результатам вышли статьи, а также видеорепортажи на региональном телевидении «РЕГИОН. Тверской проспект», «Вести -Тверь».

Заключены договоры об информационном обслуживании с федеральным СМИ - электронным порталом «Русская народная линия», редакция которого видит свою миссию в объединении патриотических сил России и в сохранении стабильности. «РНЛ» в материалах о Калязинском районе распространяет опыт сложившегося у нас муниципального управления, транслирует проблемы местного самоуправления и аккумулирует предложения по его развитию в России. За 2019 год в разделе РНЛ «Калязинский район - решение вопросов по-русски» размещено около 40 объёмных материалов (интервью главы района, обзоры и аналитика мероприятий в районе). Наибольшее информационное освещение получило проведение в Калязине выездной конференции МОО «Русское Собрание» в феврале 2019 года.

Вся новостная информация, которая может быть интересна областным изданиям и электронным СМИ, отправляется в пресс-релизах, или размещается на официальном сайте администрации района, что и является источником информации для многих изданий и агентств.

В 2019 году продолжилась работа по предоставлению новостных видео-сюжетов о Калязине на региональном телевидении «РЕГИОН. Тверской проспект» (выигравшим данный аукцион на сумму 60 тыс. рублей). Всего вышло в эфир и размещено в социальных сетях за 2019 год 24 видео-сюжета собственного производства. Выходили и сюжеты областных телекомпаний.

Помимо телевидения видео-сюжеты выкладывались оперативно в интернет - в популярные социальные сети «В контакте», «Одноклассники», «Фейсбук», где сегодня преимущественно черпают информацию множество пользователей. Количество просмотров сюжетов - более 3 тысяч - говорит о востребованности данной работы.

Широко был представлен в федеральных и областных СМИ анонс фестиваля «Походная кухня», репортаж с фестиваля народного творчества коллективов ЦФО в Калязине.

Вывод: по Задаче 1 профинансировано мероприятий на общую сумму 731735 руб. что незначительно меньше плана меньше плана 774500 руб. (индекс освоения 0,980). Причиной отклонения является закрытие издания «Тверская жизнь», что повлекло отмену подписки на него, а также не размещение материалов в областном СМИ с целью экономии бюджетных средств.

б) По Задаче 2. «Обеспечение повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг населению за счёт внедрения в администрации МО «Калязинский район» информационно-коммуникационных технологий» профинансировано мероприятий на общую сумму 478537 руб. что (индекс освоения 0,809) меньше плана 591500 руб. Причиной отклонения частично является экономия бюджетных средств, достигнутая в результате проведения электронных аукционов, а также по причине проведенной в конце 2019 года закупкой по обновлению официального сайта администрации района, но с выполнением работ и оплатой в 2020 году (1 квартале - 50000 руб.) Не проведено мероприятие по изданию брошюры о Калязинском районе (остаток 47725 руб.).

В течение года велась разработка информационно-коммуникативных проектов (макеты баннеров, гербовых наградных бланков, дипломов и свидетельств, открытки главы района, календари).

Выпущены *открытки* для поздравления с Днём рождения пенсионеров в 2019 году (а также напечатаны открытки частично на начало 2020 года) тиражом 7000 штук, открытки с Днём Победы ветеранам - тиражом 300 штук, открытки с Днем пожилого человека - тиражом 3500 шт., вымпелы для спортивных мероприятий тиражом 100 штук, бланки наградные тиражом 1000 штук. А также заказано изготовление *баннеров* на День Победы, фестиваль «Походная кухня», и для стелы на въезде в города «Калязин» (всего 7 единиц). Проведена работа по полному обновлению стенда «Почетные граждане» у здания администрации района, для чего был проведен аукцион по изготовлению табличек (19 штук) с портретами Почетных граждан. А также через проведение аукциона были закуплены почтовые конверты для отправки поздравительных открыток пенсионерам и ветеранам на сумму 150 тысяч рублей.

Подготовлен макет и напечатаны настенные блочные календари с символикой юбилея Победы на 2020 год (200 штук), а также выпущена сувенирная печатная продукция о Калязине (блокнот-буклет - 250 штук), пакеты подарочные с символикой Калязина (1000 штук).

По линии информатизации в течение 2019 года велась работа по поддержанию в рабочем состоянии компьютерного парка и другого офисного оборудования отделов администрации района, а также ЕДДС, ЗАГСА, КУМИ, ЖКХ, Архива. Приобретены и установлены сменные материалы (аукцион совместно с общим отделом).

В результате торгов в 2019 году приобретены 4 новых компьютера для обновление рабочих мест в администрации района.

Приобретено и установлено Антивирусное оборудование для всех рабочих мест отделов администрации района. Приобретались обновления справочной системы «Гарант».

Заключены договоры на продление хостинга и доменного имени официального сайта администрации района.

Через программу производилась оплата пошлины за использование радиочастотного спектра для функционирования спутниковых антенн связи для обеспечения доступа в сеть Интернет в отдалённых деревнях района.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение информационной открытости деятельности администрации Калязинского района и реализация информационно-коммуникативных проектов» в 2019 году составил 2671,8 тыс. руб.

**6**

**Муниципальная программа «МО Калязинский район»**

 **«Развитие отрасли «Культура» Калязинского района»**

**на 2017-2021 годы**

В ходе реализации Муниципальной программы МО "Калязинский район" "Развитие отрасли "Культура" Калязинского района на 2017-2021 годы" за 2019 год индекс достижений значений показателей реализации муниципальной программы составил 1,169. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы — 1,00. Коэффициент реализации муниципальной программы — 1,170.

 Показатель цели 1 — уровень удовлетворенности населения Калязинского района культурной жизнью в муниципальном образовании - составил 1,950.

По показателю цели 2 « Количество муниципальных услуг в сфере культуры Калязинского района Тверской области, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Калязинского района»- 1,0.

 Всего по Муниципальной программе МО "Калязинский район" "Развитие отрасли "Культура" Калязинского района" на 2017-2021 годына 2019 год запланировано 50498,9 тыс. руб., фактическое исполнение – 50 485,6 тыс. руб.

По подпрограмме 1 "Развитие и сохранение культурного потенциала Калязинского района": план- 49 383,9, факт 49 370,6- тыс. руб., индикатор освоения бюджетных средств - 1,0.

 Индикаторы освоения бюджетных и достижения плановых значений Задачи 1 подпрограммы 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела» подпрограммы 1 "Развитие и сохранение культурного потенциала Калязинского района" - 1,0, план 14 432,3 тыс. руб., факт – 14 432,3 тыс. руб. Все мероприятия выполнены в полном объеме. На Мероприятие 1.001 «Библиотечное обслуживание населения» в 2019 году запланировано, выделено и освоено 7 328,1 тыс. руб.

На мероприятие 1.002 «Субсидии МБУК "Калязинская районная Межпоселенческая библиотечная система" на иные цели» на 2019 год запланировано 174,2 тыс. руб., освоено 174,2 тыс. руб., индикатор освоения бюджетных средств – 1.

На мероприятие 1.005 «Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области» запланировано, поступило и расходовано 6 705,4 тыс.руб., индекс освоения бюджетных средств составил – 1.

 На мероприятие 1.006 «Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств местного бюджета» запланировано, поступило и расходовано 224,6 тыс. руб, индекс освоения бюджетных средств составил – 1.

Индикаторы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей Задачи 2 подпрограммы 1 «Поддержка народного творчества» - 1,0. план 20 628,9 тыс. руб., факт – 20 628,8 тыс. руб. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Районные учреждения культуры не имеют кредиторской задолженности.

На мероприятие 2.001 «Создание условий по организации культурно-досуговых мероприятий на базе МБУК "Калязинский районный Дом культуры" за счет средств городского поселения г. Калязин» запланировано, поступило и расходовано 8 218 ,8 тыс. руб., индекс освоения бюджетных средств составил – 1.

На мероприятие 2.002 «Развитие народного творчества на базе МАУ "Районный дом ремесел" за счет средств городского поселения г. Калязин» запланировано, поступило и расходовано 1 016 ,8 тыс. руб., индекс освоения бюджетных средств составил – 1.

 На мероприятие 2.004 "Субсидии МАУ "Районный дом ремесел" на иные цели за счет средств городского поселения г. Калязин" запланировано, поступило и расходовано 30,3 тыс. руб., индекс освоения бюджетных средств составил – 1.

На мероприятие 2.008 "Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области" запланировано, поступило и расходовано 7 915,3 тыс. руб., индекс освоения бюджетных средств составил – 1.

На мероприятие 2.009 "Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств городского поселения г. Калязин" запланировано, поступило и расходовано 207,3 тыс. руб., индекс освоения бюджетных средств составил – 1.

На мероприятие 2.011 "Субсидии МАУ "Районный дом ремесел" на иные цели за счет средств Калязинского района" запланировано, поступило и расходовано 111,0 тыс. руб., индекс освоения бюджетных средств составил – 1.

Мероприятие 2.013 "Оплата коммунальных услуг за учреждения, находящиеся в собственности Старобисловского сельского поселения, за счет средств Алферовского сельского поселения" запланировано, поступило и расходовано 74,0 тыс. руб., индекс освоения бюджетных средств составил – 1.

На мероприятие 2.014 "Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек" запланировано, поступило и расходовано 2859,3 тыс. руб., индекс освоения бюджетных средств составил – 1. Средства направлены на проведение ремонтных работ в туалетах КРДК и приобретение звуковой аппаратуры.

На мероприятие 2.015 "Содержание учреждений культуры, находящихся в собственности Старобисловского с/п" запланировано, поступило и расходовано 196,1 тыс. руб., индекс освоения бюджетных средств составил – 1.

Индикатор освоения бюджетных средств и достижения плановых значений Задачи 3 Подпрограммы 1 «Развитие дополнительного художественного образования» - 0,99, план 14 322,7 тыс. руб., факт – 14 309,5 тыс. руб. Ежегодно учащиеся Калязинской художественной школы и Калязинской школы искусств показывают хорошие результаты, сохраняется контингент учащихся.

 На мероприятие 3.001 «Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры» поступило и расходовано 10137,3 тыс. руб., индекс освоения бюджетных средств составил – 1.

 На мероприятие 3.002 "Субсидии учреждениям дополнительного образования в сфере культуры на иные цели» запланировано 538,00 тыс. руб., освоено 524,8 тыс.руб., индикатор освоения бюджетных средств -0,975. Оплата за выполненные работы производилась по фактическим данным.

На Мероприятие 3.005 "Субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования" запланировано, поступило и расходовано 3 381,00 тыс.руб., индекс освоения бюджетных средств составил – 1.

На мероприятие 2.009 «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета» запланировано, поступило и расходовано 1,8 тыс. руб., индекс освоения бюджетных средств составил – 1.

На мероприятие 2.010 «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» запланировано, поступило и расходовано 174,6 тыс. руб., индекс освоения бюджетных средств составил – 1.

Индикатор освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей Подпрограммы 2 "Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры"- 1,0, план – 1 115,00 тыс. руб., факт – 1 115,00 тыс. руб. Задачи 1 подпрограммы 2 «Поддержка муниципальных учреждений культуры Калязинского района за счет средств районного бюджета Калязинского района и средств областного бюджета Тверской области»: план – 1 115,00 тыс. руб., факт 1 115,00 тыс. руб., индикатор -1, и Задачи 2 подпрограммы 2 «Развитие читательского интереса у пользователей библиотеками» - индикатор 1, административные мероприятия и показатели, запланированные на 2019г., выполнены полностью.

 Возможность использования запланированных финансовых ресурсов и достижений плановых значений показателей муниципальной программы МО "Калязинский район" "Развитие отрасли "Культура" Калязинского района" на 2017-2021 годы за 2019 год составляет 100 %. Финансирование мероприятий программы исполнено в запланированном объеме. Это дало возможность улучшить качество оказываемых услуг, создавать комфортные условия для получателей услуг, сохранять количество участников клубных формирований, массовых мероприятий, разработать новые программы дополнительного образования детей, поддерживать традиционные и развивать новые виды оказываемых услуг населению района.

 Администратор программы отдел по делам культуры и молодежи администрации Калязинского района ежеквартально проводит мониторинг реализации программы, вносит в программу изменения в связи с изменением финансирования. По итогам года после предоставления руководителями муниципальных учреждений культуры отчетов о выполнении муниципальных заданий, сдачи годовых статистических отчетов, в программу вносятся изменения по всем мероприятиям и показателям по фактическому исполнению. Контролируется целевое использование бюджетных средств и эффективность деятельности учреждений и их руководителей.

 На 2020 годтребуется увеличение финансовых ресурсов для исполнения Указа Президента российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», которые необходимы на повышение заработной платы среднесписочного состава работников муниципальных учреждений культуры. Требуется увеличение финансирования на проведение капитального ремонта в муниципальных учреждениях культуры, проведение мероприятий патриотической направленности, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

**7**

**Муниципальная программа МО "Калязинский район"**

**"Молодежь Калязинского района" на 2017-2021 годы**

**за 2019 год**

 **Результаты реализации программы в 2019 году характеризуются следующими показателями:**

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – **1,150**

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – **0,995**

Критерий эффективности реализации муниципальной программы - **1,155**

 Основное направление программы сформулировано в цели муниципальной программы: «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан».

 Ключевым показателем, характеризующим степень достижения цели муниципальной программы, являются «Количество молодых граждан Калязинского района, участвующих в мероприятиях молодежной политики». За 2019 год, исходя из анализа ежегодного статистического наблюдения, количество молодежи, участвующей в мероприятиях составило 16028 человек. Плановое значение выполнено на 121,4 % по факту проведения мероприятий и участия молодежи в мероприятиях.

 Реализация муниципальной программы направлена на выполнение следующих подпрограмм:

***Подпрограмма 1 "Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан"*,** где поставлены следующие задачи и проведены мероприятия:

**Задача 1** «Содействие развитиюгражданско-патриотического и духовно- нравственного воспитания молодежи». Индикатор освоения бюджетных средств выполнен на 99,4%, расходы были произведены по факту участия молодежи в мероприятиях.

Мероприятие 1.001 «Расходы на проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества за счет средств городского поселения г.Калязин». Индикатор освоения бюджетных средств выполнен на 100%, расходы были произведены по фактическим затратам на проведение мероприятий.

Мероприятие 1.002 «Организация и проведение областных и районных мероприятий». Индикатор освоения бюджетных средств выполнен на 96%, расходы были произведены по фактическим затратам на проведение мероприятий и факту участия молодежи в мероприятиях.

Мероприятие 1.003 «Восстановление памятника участника ВОВ 1941-1945 гг.» В 2019 году восстановление памятника участника ВОВ 1941-1945 не запланировано.

***Подпрограмма 2 «Трудоустройство несовершеннолетних граждан»*,** где поставлены следующие задачи и проведены мероприятия:

**Задача 1 «**Трудоустройство граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустраиваемых на временные работы».

Индикатор освоения бюджетных средств выполнен на 100 %.

Мероприятие 1.001 «Трудоустройство несовершеннолетних граждан при общеобразовательных учреждениях». Трудоустроено 80 человек-несовершеннолетних граждан. Финансирование производилось по фактическим затратам, освоено 100% запланированных средств.

Мероприятие 1.002 «Трудоустройство несовершеннолетних граждан при учреждениях дополнительного образования детей». Трудоустроено 30 человек-несовершеннолетних граждан. Финансирование производилось по фактическим затратам, освоено 100% запланированных средств.

1. Всего в 2019 году в Калязинском районе трудоустроено 140 подростков, в том числе 110 подростков в рамках программы МО «Калязинский район» «Молодежь Калязинского района» на 2017-2021 годы».

**Задача 2** «Проведение профориентационной работы с несовершеннолетними гражданами». Для реализации профориентационной работы запланированы административные мероприятия, не требующие финансирования.

 Общая сумма выделенных денежных средств по Муниципальной программе МО "Калязинский район" "Молодежь Калязинского района" на 2019 год составила 359,0 тыс. руб. Бюджетные средства освоены на 99,5% (357,38 тыс. руб.). Финансирование производилось по фактическим затратам.

**8**

**Муниципальная програмаы МО «Калязинский район» «Развитие образования Калязинского района» на 2017-2021 годы**

Главным администратором муниципальной программы МО «Калязинский район» «Развитие образования Калязинского района» на 2017-2021 годы является Муниципальный орган управления образованием Калязинского района.

Основная цель программы «Развития образования Калязинского района» на 2017-2021 годы – повышение качества и доступности всех видов образовательных услуг населению Калязинского района за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы составляет – 0,989.

Индекс достижения значений показателей муниципальной программы составляет – 1.

Причина не полного освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы связана по следующим причинам:

1. подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» в сумме 340,4 тыс. руб.:
2. Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальным образовательных организаций Тверской области, проживающих и работающих в сельской местности поступает в бюджет Калязинксого района от Министерства образования Тверской области по заявке предоставленной Муниципальным органом управления образованием Калязинского района. Заявка формируется по фактической численности педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности по Калязинскому району.

Сумма неиспользованных средств составляет 130,5 тыс. руб.

1. Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

 сумма неиспользованных средств составляет – 209,9 тыс. руб.

Экономия от проведенного аукциона. Экономию планировалось перенаправить на ремонт раздевалки при спортзале МОУ Лучинниковская ООШ. Пакет документов подан в Госэкспертизу. До 31.12.2018г. положительного заключения не получено.

2.подпрограмма 4 «Создание условий для эффективного функционирования системы образования Калязинского района» - 9,8 тыс. руб.,

К подпрограмме 4 относится МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений Калязинского района», к обеспечивающей подпрограмме МОУО Калязинского района финансируемые по заявкам, предоставляемые в Финансовое управление администрации Калязинского района. Суммы по заявкам на финансирование меньше запланированных ассигнований, т.к. потребность формируется из фактических затрат организаций. Предоставленные заявки профинансированы полностью.

 4. обеспечивающая подпрограмма – 0,5 тыс. руб.

МОУО Калязинского района финансируемый по заявкам, предоставляемые в Финансовое управление администрации Калязинского района. Суммы по заявкам на финансирование меньше запланированных ассигнований, т.к. потребность формируется из фактических затрат организаций. Предоставленные заявки профинансированы полностью.

Основные показатели, характеризующие выполнение муниципальной программы выполнены полностью.

1. Удовлетворенность населения Калязинского района качеством общеобразовательных услуг и их доступностью :

план – 90%,

факт – 90%

Индикатор освоения – 1,000.

1. Охват программами дошкольного образования детей в возрасте 0-7 лет,

план – 75%,

факт – 75%.

Индикатор освоения – 1,000.

1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем (полном) образовании,

план – 98,4 %,

факт – 98,4 %

Индикатор освоения – 1,000.

1. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста.

план – 98,7%,

факт – 98,7%

Индикатор освоения – 1,000.

Муниципальным органом образования Калязинского района программа реализована полностью, в результате критерий эффективности реализации муниципальной программы составляет – 1,01112.

Вывод: Согласно методики оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа МО «Калязинский район» «Развитие образования Калязинского района» на 2017-2021 годы является эффективной, т.к. коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет – 1,01112.

**9**

**Муниципальная программа МО «Калязинский район»**

 **«Поддержка местных инициатив в поселениях Калязинского района»**

 Муниципальная программа МО «Калязинский район» «Поддержка местных инициатив в поселениях Калязинского района» утверждена постановлением администрации Калязинского района № 423 от 18.04.2014 года.

 Главным администратором муниципальной программы является отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязинского района. Данная программа предусматривает реализацию 50-ти показателей 18 мероприятий из которых 9 административных мероприятий.

 Программа состоит:

Подпрограмма 1 «Поддержка местных инициатив в городском поселении г. Калязин»

Подпрограмма 2 «Поддержка местных инициатив в Алферовском сельском поселении»

Подпрограмма 3 « Поддержка местных инициатив в Семендяевском сельском поселении»

 Целью программы является улучшение условий проживания граждан в поселениях Калязинского района.

 Показателями цели являются 50 показателей, плановое и фактическое значение показателей и причины отклонения от плановых значений отражены в отчете реализации программы ПМИ.

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Поддержка местных инициатив в городском поселении г. Калязин» предусмотрено 1 006,2 тыс. руб. фактическое освоение составило 999,0 тыс. руб. Отклонение составляет 0,7 %.

 Мероприятие 1001 «Капитальный ремонт дорог городского поселения г. Калязин за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан» подпрограммы 1 по плану 230,7 тыс. руб. по факту 226,9 тыс. руб. Отклонение составило 1,6%.

 Мероприятие 1002 «Капитальный ремонт дорог городского поселения г. Калязин за счет субсидий из областного бюджета» по плану 675,0 тыс. руб. по факту 671,6 тыс. руб. Отклонение составило 0,5%.

 Мероприятие 1003 «Капитальный ремонт дорог городского поселения г. Калязин за счет средств, полученных из областного бюджета Тверской области, на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области» по плану 100,5 тыс. руб. по факту 100,5 тыс. руб. Отклонение составило 0 %.

 На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка местных инициатив в Алферовском сельском поселении» предусмотрено 1782,6 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 1773,9 тыс. руб. Отклонение составляет 0,5%.

 Мероприятие 1001 «Капитальный ремонт дорог Алферовского сельского поселения за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан» подпрограммы 2 по плану 1038,8 тыс. руб. Фактическое исполнение составляет 1027,6 тыс. руб. Отклонение составляет 0.5 %.

 Мероприятие 1002 «Капитальный ремонт дорог Алферовского сельского поселения за счет субсидий из областного бюджета» подпрограммы 2 по плану 700.0 тыс. руб. Фактическое исполнение 696.5 тыс. руб. Отклонение составило 0.5 %.

 Мероприятие 1003 «Капитальный ремонт дорог Алферовского сельского поселения за счет средств, полученных из областного бюджета Тверской области, на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области» подпрограммы 2 по плану 49.8. фактическое исполнение 49.8 тыс. руб. Отклонение составило 0 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Поддержка местных инициатив в Семендяевском сельском поселении» предусмотрено 996.8 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 851.7 тыс. руб. Отклонение составляет 14 %.

 Мероприятие 1001 «Капитальный ремонт дорог Семендяевского сельского поселения за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан» подпрограммы 3 по плану 254.3 тыс. руб. Фактическое исполнение составляет 215,6 тыс. руб. Отклонение составляет 15.2 %.

 Мероприятие 1002 «Капитальный ремонт дорог Семендяевского сельского поселения за счет субсидий из областного бюджета» подпрограммы 3по плану 700.0 тыс. руб. Фактическое исполнение 593.7 тыс. руб. Отклонение составило 15.2 %.

 Мероприятие 1003 «Капитальный ремонт дорог Семендяевского сельского поселения за счет средств, полученных из областного бюджета Тверской области, на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области» подпрограммы 3 по плану 42.5 тыс. руб. Фактическое исполнение 42.4 тыс. руб. Отклонение составило 0.2 %.

**Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:**

* 1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы — 1.098.
	2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы — 0.957
1. Критерий эффективности реализации муниципальной программы — 1.147.

 Таким образом, программа «Поддержка местных инициатив в поселениях Калязинского района» за 2019 г реализована эффективно.

 Отклонения (в меньшую сторону) достигнуто по итогам торгов.

**10**

**Муниципальная программа** **МО «Калязинский район»**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Калязинского района» на 2017- 2021 годы**

Главным администратором программы является отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязинского района. Программа предусматривает реализацию 38 мероприятий и 13 административных мероприятий. Программа состоит из:

Целью программы является Улучшение состояния жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории Калязинского района.

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 105 408,5 тыс. руб., из которых освоено в 2019 году 94 435,2 тыс. руб., что составляет 89,6% от запланированных на 2019 год расходов.

*На реализацию подпрограммы 1 «Улучшение условий проживания граждан Калязинского района»* предусмотрено 10 308,2 тыс. руб., фактическое исполнение составило — 8 553,1 тыс. руб., отклонение от плана -17,0%, в том числе:

1. по мероприятию подпрограммы 1.001 «Перечисление на счет регионального оператора ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Калязинского района» отклонение от запланированных бюджетных ассигнований составило 3,4%: по плану — 58,0 тыс. руб., кассовое исполнение 56,0 тыс. руб. (96,6%). Это связано с тем, что периодически проводится инвентаризация муниципального жилья, исключается приватизированное жилье;
2. по мероприятию 1.002 «Содержание муниципального жилого фонда» отклонение от запланированных бюджетных ассигнований составило 37,2%: по плану — 2 062,4 тыс. руб., кассовое исполнение 1 295,5 тыс. руб. (62,8%).Это связано с тем, что ремонт осуществлялся согласно поданных заявок при условии отсутствия задолженности за коммунальные услуги;
3. по мероприятию 1.003 «Перечисление на счет регионального оператора ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов г. Калязин» отклонение от запланированных бюджетных ассигнований составило 36,4%: по плану — 1 441,4 тыс. руб., кассовое исполнение 916,3 тыс. руб. (63,6%). Это связано с тем, что периодически проводится инвентаризация муниципального жилья, исключается приватизированное жилье;
4. по мероприятию 1.009 «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» отклонение от запланированных бюджетных ассигнований составило 8,8%: по плану — 5 181,2 тыс. руб., кассовое исполнение 4 726,1 тыс. руб. (91,2%).Это связано с тем, что произошла замена семьи по сертификатам, в которой меньшее количество членов семьи было;
5. по мероприятию 2.008 «Приобретение жилого помещения муниципального жилого фонда за счет средств городского поселения город Калязин» отклонение от запланированных бюджетных ассигнований составило 0,6%: по плану — 1 027,7 тыс. руб., кассовое исполнение 1 021,7 тыс. руб. (99,4%). Это связано с тем, что среднерыночная цена на момент подачи заявки была иной, чем планировалось.

*На реализацию подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства Калязинского района»* предусмотрено 7 204,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило — 6 726,6 тыс. руб., отклонение от плана -6,6%, в том числе:

1. по мероприятию 1.002 «Реконструкция, модернизация и развитие жилищно-коммунального комплекса Калязинского района за счет средств городского поселения город Калязин» отклонение от запланированных бюджетных ассигнований составило 0,5%: по плану —955,4 тыс. руб., кассовое исполнение 950,2 тыс. руб. (99,5%). Оплата произведена в рамках заключенных договоров, контрактов;
2. по мероприятию 2.001 «Организация водоотведения и водоснабжения населения в городском поселении г. Калязин» отклонение от запланированных бюджетных ассигнований составило 17,2%: по плану —362,5 тыс. руб., кассовое исполнение 300,0 тыс. руб. (82,8%). Оплата производилась в рамках заключенных договоров, контрактов;
3. по мероприятию 2.010 «Субсидия организациям коммунального хозяйства на выполнение работ на объектах коммунальной инфраструктуры» отклонение от запланированных бюджетных ассигнований составило 58,5%: по плану —700,0 тыс. руб., кассовое исполнение 290,3 тыс. руб. (41,5%). КМКП Водоканал фактически подтвердил документально расходы на возмещение части расходов, а не на всю запрашиваемую сумму.

*На реализацию подпрограммы 3 «Развитие газификации Калязинского района»* предусмотрено 77 719,7 тыс. руб., фактическое исполнение составило — 69 128,7 тыс. руб., отклонение от плана -11,1%, в том числе:

1. по мероприятию 1.003 «Техническое и аварийное обслуживание газопровода за счет средств городского поселения г. Калязин» отклонение от запланированных бюджетных ассигнований составило 1,6%: по плану — 1 406,9 тыс. руб., кассовое исполнение 1 384,4 тыс. руб. (98,4%). Это связано с тем, что оплата производилась в рамках заключенных муниципальных контрактов;
2. по мероприятию 2.004 «Расходы на развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской области» отклонение от запланированных бюджетных ассигнований составило 13,1%: по плану —62 150,7 тыс. руб., кассовое исполнение 54 010,6 тыс. руб. (86,9%). Экономия по муниципальному контракту газификации с. Нерль, д. Поречье, д. Ярославищи, оплата произведена по факту выполнения работ;
3. по мероприятию 2.005 «Развитие системы газоснабжения населенных пунктов Калязинского района за счет средств местного бюджета» отклонение от запланированных бюджетных ассигнований составило 3,1%: по плану —13 935,0 тыс. руб., кассовое исполнение 13 506,6 тыс. руб. (96,9%). Экономия по муниципальному контракту газификации с. Нерль, д. Поречье, д. Ярославищи, оплата произведена по факту выполнения работ.

*На реализацию подпрограммы 4 «Профилактика социальной исключительности»* предусмотрено 6 851,4 тыс. руб., фактическое исполнение составило — 6 797,5 тыс. руб., отклонение от плана -0,8%, в том числе:

1. по мероприятию 1.003 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета» отклонение от запланированных бюджетных ассигнований составило 1,4%: по плану — 3 915,1 тыс. руб., кассовое исполнение 3 861,2 тыс. руб. (98,6%). Это связано с тем, оплата произведена по факту заключения контрактов.

*На реализацию Обеспечивающей подпрограммы* предусмотрено 3 325,2 тыс. руб., фактическое исполнение составило — 3 229,3 тыс. руб., отклонение от плана -2,9%, в том числе:

 - «расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления» отклонение от запланированных бюджетных ассигнований составило 27,8%: по плану — 344,6тыс.руб., кассовое исполнение 248,7 тыс. руб. (72,2%). Это связано с тем, что оплата осуществлялась в рамках заключенных договоров.

**Оценка возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей программы до окончания срока ее реализации**

Исполнение программы составляет 89,6%. В основном невыполнение планового значения сложилось за счет отклонения по газификации с. Нерль-д. Поречье - д. Ярославищи, по приватизации жилых помещений, по не подтверждению КМКП Водоканал части расходов на возмещение расходов в рамках субсидии.

Проводится периодический и непосредственный контроль по мероприятиям программы, проводятся совещания на уровне района при главе района, по сфере ЖКХ.

Из 85 показателей плановые значения выполнены по всем показателям, что позволяет сделать вывод о правильном планировании значений показателей.

**Результаты деятельности главного администратора программы по управлению реализацией программы и предложения по совершенствованию управления реализацией программы**

В соответствии с постановлением администрации Калязинского района от 06.09.2013№ 1031 «**О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Калязинский район»»** осуществляется планирование по выполнению мероприятий и административных мероприятий программы, распределены обязанности между Отделом ЖКХ, МБУ «Управление ЖКХ Калязинского района», МБУ «ЖКХ Калязинского района».

При необходимости изменения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы подготавливались материалы на рассмотрение финансового управления администрации Калязинского района, при одобрении вносились изменения в программу.

Ежеквартально проводился мониторинг в рамках реализации программы.

**Анализ неучтенных рисков реализации программы и принятые меры по их минимизации**

На реализацию программы оказывали влияние внешние и внутренние риски.

Внешние риски:

а) изменение федерального законодательства;

б) возникновение аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных.

Для снижения определенной доли внешних рисков Отделом ЖКХ проводился:

а) анализ законодательства в сфере ЖКХ;

б) оперативное принятие необходимых управленческих решений.

Внутренние риски:

а) технологические риски: значительная изношенность парка коммунальной техники;

б) информационные риски: этот вид риска выражается в неполноте и неточности информации о динамике изменения показателей, финансовом положении МБУ, объемах и качестве оказания услуг ресурсонабжающими организациями;

в) социальные риски: характеризуются неудовлетворительным качеством услуг, а также низкими доходами граждан.

Для снижения определенной доли внутренних рисков администрацией Калязинского района, Отделом ЖКХ проводились совещания по разъяснению вопросов по законодательству в сфере ЖКХ, проводился анализ ежеквартально исполнения муниципального задания, анализ реализации программ переселения.

**Оценка эффективности реализации программы за отчетный финансовый год**

Основные результаты реализации программы:

* индекс достижения значений показателей муниципальной программы -0,808;
* индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы — 0,892 (допустимые значения индекса в диапазоне от 0,8 до 1,2);
* критерий эффективности реализации муниципальной программы — 0,906 (допустимые значения индекса в диапазоне от 0,8 до 1,2).

Таким образом, в целом, наблюдается высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в 2019 году.

**11**

**Муниципальная программа МО «Калязинский район»**

 **«Развитие дорожного хозяйства, повышение транспортной доступности населенных пунктов Калязинского района» на 2017- 2021 годы**

Муниципальная программа МО «Калязинский район» «Развитие дорожного хозяйства, повышение транспортной доступности населенных пунктов Калязинского района» на 2017-2021 годы (с изменениями от 14.12.2018г., 14.02.2019г., 27.08.2019г., 31.12.2019г.) (далее — Программа)утверждена постановлением администрации Калязинского района от 29.11.2016 №626.

Главным администратором программы является отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязинского района. Программа предусматривает реализацию 29-ти мероприятий и 17-ти административных мероприятий. Программа состоит из:

-подпрограммы 1 «Повышение транспортной доступности населенных пунктов Калязинского района»;

-подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства Калязинского района»;

-подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Калязинского района».

Целью программы является развитие дорожного хозяйства, повышение транспортной доступности населенных пунктов Калязинского района.

Показателями цели являются 3 показателя, плановое и фактическое значение показателей и причины отклонения от плановых значений отражены в отчете о реализации программы.

**Оценка фактического исполнения финансовых ресурсов и достигнутых показателей программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год**

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 71 182,1 тыс. руб., из которых освоено в 2019 году 40 614,9 тыс. руб., что составляет 57,1% от запланированных на 2019 год расходов.

*На реализацию подпрограммы 1 «Повышение транспортной доступности населенных пунктов Калязинского района»* предусмотрено 3 598,7 тыс. руб., фактическое исполнение составило — 3 566,3 тыс. руб., отклонение от плана -0,9%, в том числе:

-по мероприятию - «Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам за счет средств областного бюджета» отклонение от запланированных бюджетных ассигнований составило 2,2%: по плану — 1 478,2 тыс. руб., кассовое исполнение 1 445,8 тыс. руб. (97,8%). Это связано с тем, что субсидирование ограничено и не выше убытков предприятия.

*На реализацию подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства Калязинского района»* предусмотрено 64 037,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило — 35 279,4 тыс. руб., отклонение от плана -44,9%, в том числе:

- по мероприятию 2.009 «Расходы на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети за счет средств областного бюджета» отклонение от запланированных бюджетных ассигнований составило 68,2%: по плану — 42 074,7 тыс. руб., кассовое исполнение 13 399,8 тыс. руб. (31,8%). Это связано с тем, что оплата осуществлялась в рамках заключенных муниципальных контрактов, а по ремонту дороги от д. Малахово до д. Селищи отсутствовал проект и следовательно контракт не заключался;

- по мероприятию 2.011 «Расходы на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств областного бюджета» отклонение от запланированных бюджетных ассигнований составило 2,5%: по плану — 2 633,0 тыс. руб., кассовое исполнение 2 567,7 тыс.руб. (97,5%).Это связано с тем, что оплата осуществлялась в рамках заключенных муниципальных контрактов, экономия по муниципальному контракту ремонт дворовой территории ул. Коминтерна, д.73-д.75;

- по мероприятию 2.012 «Расходы на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств местного бюджета» выделенные бюджетные ассигнования освоены не полностью: по плану — 658,2 тыс. руб., кассовое исполнение 641,9 тыс. руб. (97,5%). Это связано с тем, что оплата осуществлялась в рамках заключенных муниципальных контрактов, экономия по муниципальному контракту ремонт дворовой территории ул. Коминтерна, д.73-д.75;

- по мероприятию 4.001 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения город Калязин» выделенные бюджетные ассигнования освоены не полностью: по плану — 653,3 тыс. руб., кассовое исполнение 652,3 тыс. руб. (99,8%). Это связано с тем, что оплата осуществлялась по факту заключенных договоров.

*На реализацию подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Калязинского района»* предусмотрено 3 546,4 тыс. руб., фактическое исполнение составило — 1 769,2 тыс. руб., отклонение от плана - 50,1%, в том числе:

- по мероприятию 2.007 «Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета» отклонение от запланированных бюджетных ассигнований составило 59,4%: по плану — 2 903,6 тыс. руб., кассовое исполнение 1 178,1 тыс. руб. (40,6%). Это связано с тем, что фактические объемы выполненных работ по контракту в рамках БДД уменьшились, ввиду изменившихся погодных условий;

- по мероприятию 2.008 «Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета» отклонение от запланированных бюджетных ассигнований составило 3,7%: по плану — 305,9 тыс. руб., кассовое исполнение 294,5 тыс. руб. (96,3%). Это связано с тем, что фактические объемы выполненных работ по контракту в рамках БДД уменьшились, ввиду изменившихся погодных условий;

- по мероприятию 2.009 «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» отклонение от запланированных бюджетных ассигнований составило 15,8%: по плану — 254,7 тыс. руб., кассовое исполнение 214,4 тыс. руб. (84,2%). Это связано с тем, что оплата произведена по факту заключенных договоров.

**Оценка возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей программы до окончания срока ее реализации**

 Исполнение программы составляет 57,1%. В основном невыполнение планового значения сложилось за счет отклонения по ремонту улично-дорожной сети (экономия по объемам работ, и не заключение контракта по ремонту дороги от д. Малахово до д. Селищи из-за отсутствия проекта), а также за счет частичного выполнения объемов работ по муниципальному контракту в рамках безопасности дорожного движения ввиду изменившихся погодных условий, обнаружения сетей в зоне установки барьерных ограждений.

Проводится периодический и непосредственный контроль по мероприятиям дорожной деятельности, проводятся совещания на уровне Министерства транспорта Тверской области, администрации Калязинского района, по сфере ЖКХ. Но, по сей день, из-за недостаточности кадровых сотрудников в этой области в Отделе ЖКХ, остается низким уровень контроля за деятельностью муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района», которое непосредственно выполняет все основные работы в рамках дорожной деятельности и осуществляло перевозки по социальных маршрутам в сельские поселения.

Из 71 показателя плановые значения выполнены по 68 показателям, что позволяет сделать вывод о необходимости корректировки нескольких существенных значений показателей, свидетельствующих о состоянии дорог и безопасности дорожного движения. Но остается открытой проблема сельских дорог из-за дорогостоящих проектов, больших финансовых вложений и малочисленности населения.

Результаты деятельности главного администратора программы по управлению реализацией программы и предложения по совершенствованию управления реализацией программы

В соответствии с постановлением администрации Калязинского района от 06.09.2013№ 1031 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Калязинский район»»осуществляется планирование по выполнению мероприятий и административных мероприятий программы, распределены обязанности между Отделом ЖКХ и МБУ «ЖКХ Калязинского района».

При необходимости изменения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы подготавливались материалы на рассмотрение финансового управления администрации Калязинского района, Совета депутатов городского поселения город Калязин и Собрания Депутатов Калязинского района, а после одобрения вносились изменения в программу.

Ежеквартально проводился мониторинг выполнения муниципального задания, расходования средств дорожного фонда.

**Анализ неучтенных рисков реализации программы и принятые меры по их минимизации**

На реализацию программы оказывали влияние внешние и внутренние риски.

Внешние риски:

а) изменение федерального законодательства;

б) возникновение аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных.

Для снижения определенной доли внешних рисков Отделом ЖКХ проводился:

а) анализ законодательства в сфере ЖКХ;

б) оперативное принятие необходимых управленческих решений.

Внутренние риски:

а)технологические риски: значительная изношенность парка коммунальной техники;

б)информационные риски: этот вид риска выражается в неполноте и неточности информации о динамике изменения показателей, финансовом положении МБУ, объемах и качестве оказания услуг ресурсонабжающими организациями;

в) социальные риски: характеризуются неудовлетворительным качеством услуг. Для снижения определенной доли внутренних рисков администрацией Калязинского района, Отделом ЖКХ проводились совещания по разъяснению вопросов по законодательству в сфере ЖКХ, проводился анализ ежеквартально исполнения муниципального задания, анализ деятельности по расходованию средств дорожного фонда.

**Оценка эффективности реализации программы за отчетный финансовый год**

Основные результаты реализации программы:

* индекс достижения значений показателей муниципальной программы -0,912;
* индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы — 0,571 (допустимые значения индекса в диапазоне от 0,8 до 1,2);
* критерий эффективности реализации муниципальной программы — 1,598 (допустимые значения индекса в диапазоне от 0,8 до 1,2).

Таким образом, в целом, Программа в 2019 году реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования.

**12**

**Муниципальная программа МО «Калязинский район»**

 **«Формирование современной городской среды города Калязин»**

 **на 2018-2022 годы**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Калязин» на 2018-2022 (далее — программа)утверждена постановлением администрации Калязинского района от №868 от 30.11.2017.

Главным администратором программы является отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязинского района.

Программа предусматривает реализацию 4 мероприятий и 4 административных мероприятий. Программа состоит из: подпрограммы 1 «Благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий».

Целью программы является повышение уровня современной городской среды города Калязин.

 Показателями цели являются 1 показатель, плановое и фактическое значение показателей и причины отклонения от плановых значений отражены в отчете о реализации программы.

Оценка фактического исполнения финансовых ресурсов и достигнутых показателей программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 10 016,7 тыс. руб., из которых освоено в 2019 году 9 823,9 тыс. руб., что составляет 98,1% от запланированных на 2019 год расходов.

На реализацию подпрограммы 1 «Благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий» предусмотрено 10 016,7 тыс. руб., фактическое исполнение составило — 9 823,9 тыс. руб., отклонение от плана – 1,9%, в том числе:

1. по мероприятию 1.003 «Мероприятия на поддержку обустройства дворовых территорий за счет средств местного бюджета» отклонение от запланированных бюджетных ассигнований составило 34,0%: по плану — 212,3 тыс. руб., кассовое исполнение 140,1 тыс. руб. (66,0%). Это связано с тем, что оплата произведена по факту выполненных работ;
2. по мероприятию 1.006 «Мероприятия на поддержку обустройства территорий общего пользования за счет средств Калязинского района» отклонение от запланированных бюджетных ассигнований составило 29,7%: по плану — 404,2 тыс. руб., кассовое исполнение 284,0 тыс. руб. (70,3%). Это связано с тем, что ввиду сжатых сроков не была приобретена малая архитектурная форма.

Исполнение программы составляет 98,1%. В основном невыполнение планового значения сложилось по мероприятиям по факту выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и невозможности приобрести малую архитектурную форму ввиду сжатых сроков.

Проводится периодический и непосредственный контроль в рамках программы городской среды. Проводятся совещания на уровне Министерства ТЭК и ЖКХ Тверской области, администрации Калязинского района, по сфере ЖКХ.

Из 11 показателей плановые значения выполнены по 10 показателям, что позволяет сделать вывод о необходимости корректировки одного показателя и эффективном планировании остальных значений показателей.

Результаты деятельности главного администратора программы по управлению реализацией программы и предложения по совершенствованию управления реализацией программы

В соответствии с постановлением администрации Калязинского района от 06.09.2013№ 1031 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Калязинский район»»осуществляется планирование по выполнению мероприятий и административных мероприятий программы.

При необходимости изменения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы подготавливались материалы на рассмотрение финансового управления администрации Калязинского района, при одобрении вносились изменения в программу.

Анализ неучтенных рисков реализации программы и принятые меры по их минимизации

На реализацию программы оказывали влияние внешние и внутренние риски.

Внешние риски:

а) изменение федерального законодательства;

б) возникновение аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных.

Для снижения определенной доли внешних рисков Отделом ЖКХ проводился:

а) анализ законодательства в сфере ЖКХ;

б) оперативное принятие необходимых управленческих решений.

Внутренние риски:

а)технологические риски: значительная изношенность парка коммунальной техники;

б)информационные риски: этот вид риска выражается в неполноте и неточности информации о динамике изменения показателей, финансовом положении МБУ, объемах и качестве оказания услуг;

в) социальные риски: характеризуются неудовлетворительным качеством услуг, а также низкими доходами граждан.

Для снижения определенной доли внутренних рисков администрацией Калязинского района. Отделом ЖКХ проводились совещания по разъяснению вопросов по законодательству в сфере ЖКХ, проводился анализ ежеквартально исполнения муниципального задания, но постоянно с опозданием из-за несвоевременного предоставления отчетов по выполнению муниципального задания, с учетом изменения бюджетных ассигнований вносились изменения в программу.

Оценка эффективности реализации программы за отчетный финансовый год

Основные результаты реализации программы:

* индекс достижения значений показателей муниципальной программы -0,944;
* индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы — 0,981 (допустимые значения индекса в диапазоне от 0,8 до 1,2);
* критерий эффективности реализации муниципальной программы — 0,962 (допустимые значения индекса в диапазоне от 0,8 до 1,2).

Таким образом, в целом, наблюдается высокоэффективное планирование и реализация Программы в 2019 году.

**13**

**Муниципальная программа** **МО «Калязинский район» «Благоустройство и повышение внешней привлекательности города Калязин» на 2017- 2021 годы»**

Главным администратором программы является отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязинского района. Программа предусматривает реализацию 23 мероприятий и 2 административных мероприятий. Программа состоит из: подпрограммы 1 «Благоустройство».

Целью программы является повышение уровня благоустройства и внешней привлекательности города Калязин.

Показателями цели являются 2 показателя, плановое и фактическое значение показателей и причины отклонения от плановых значений отражены в отчете о реализации программы.

Оценка фактического исполнения финансовых ресурсов и достигнутых показателей программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 12 658,5 тыс. руб., из которых освоено в 2019 году 12 651,5 тыс. руб., что составляет 99,9% от запланированных на 2019 год расходов.

На реализацию подпрограммы 1 «Благоустройство» предусмотрено 12 658,5 тыс. руб., фактическое исполнение составило — 12 651,5 тыс. руб., отклонение от плана - 0,1%, в том числе:

-по мероприятию 1.010 «Благоустройство территорий среди предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности и подворьев» отклонение от запланированных бюджетных ассигнований составило 8,9%: по плану — 45,0 тыс. руб., кассовое исполнение 41,0 тыс. руб. (91,1%). Это связано с тем, что оплата произведена в рамках проведенного конкурса по благоустройству;

-по мероприятию 1.012 «Обустройство детских игровых площадок» отклонение от запланированных бюджетных ассигнований составило 6,5%: по плану — 46,0 тыс. руб., кассовое исполнение 43,0 тыс. руб. (93,5%). Это связано с тем, что оплата произведена по факту заключенного контракта.

Оценка возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей программы до окончания срока ее реализации

Исполнение программы составляет 99,9%. В основном невыполнение планового значения сложилось незначительно по мероприятиям в рамках проведения конкурсов по благоустройству и фактического приобретения детской площадки по меньшей стоимости, чем планировалось.

Проводится периодический и непосредственный контроль по благоустройству города и сельских поселений, проводятся совещания на уровне района при главе района, по сфере ЖКХ. Но по сей день остается низкий уровень контроля за деятельностью муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство Калязинского района», которое непосредственно выполняет все основные работы в рамках благоустройства и уличного освещения, наблюдается слабая работа управленческого персонала учреждения по эффективности расходов.

Из 37 показателей плановые значения выполнены по всем показателям, что позволяет сделать вывод о правильном и качественном планировании значений показателей.

Результаты деятельности главного администратора программы по управлению реализацией программы и предложения по совершенствованию управления реализацией программы

В соответствии с постановлением администрации Калязинского района от 06.09.2013№ 1031 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Калязинский район»»осуществляется планирование по выполнению мероприятий и административных мероприятий программы, распределены обязанности между Отделом ЖКХ и МБУ «ЖКХ Калязинского района».

При необходимости изменения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы подготавливались материалы на рассмотрение финансового управления администрации Калязинского района, при одобрении вносились изменения в программу.

Ежеквартально проводился мониторинг выполнения муниципального задания, муниципальному бюджетному учреждению постоянно вносились предложения для оптимального использования штата и техники, своевременной уборки свалок, ремонта дорог.

Анализ неучтенных рисков реализации программы и принятые меры по их минимизации

На реализацию программы оказывали влияние внешние и внутренние риски.

Внешние риски:

а) изменение федерального законодательства;

б) возникновение аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных.

Для снижения определенной доли внешних рисков Отделом ЖКХ проводился:

а) анализ законодательства в сфере ЖКХ;

б) оперативное принятие необходимых управленческих решений.

Внутренние риски:

а) технологические риски: значительная изношенность парка коммунальной техники;

б)информационные риски: этот вид риска выражается в неполноте и неточности информации о динамике изменения показателей, финансовом положении МБУ, объемах и качестве оказания услуг;

в) социальные риски: характеризуются неудовлетворительным качеством услуг, а также низкими доходами граждан.

Для снижения определенной доли внутренних рисков администрацией Калязинского района. Отделом ЖКХ проводились совещания по разъяснению вопросов по законодательству в сфере ЖКХ, проводился анализ ежеквартально исполнения муниципального задания, но постоянно с опозданием из-за несвоевременного предоставления отчетов по выполнению муниципального задания, с учетом изменения бюджетных ассигнований вносились изменения в программу.

Оценка эффективности реализации программы за отчетный финансовый год

 Основные результаты реализации программы:

* индекс достижения значений показателей муниципальной программы -0,913;
* индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы — 0,999 (допустимые значения индекса в диапазоне от 0,8 до 1,2);
* критерий эффективности реализации муниципальной программы — 0,914 (допустимые значения индекса в диапазоне от 0,8 до 1,2).

Таким образом, в целом, наблюдается высокоэффективное планирование и реализация Программы в 2019 году.

14

**Муниципальная программа МО «Калязинский район» «Развитие физической культуры и спорта Калязинского района» на 2017-2021 годы**

Основная цель программы «Развитие физической культуры и спорта Калязинского района» на 2017-2021 годы – развитие физической культуры и спорта на территории Калязинского района

Показателями достижения поставленной цели являются:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения,
2. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов,
3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения,
4. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике.

В 2019 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств консолидированного бюджета муниципального образования «Калязинский район» и бюджета Тверской области составляет по плану- 2390,1 тыс. руб. Фактически освоено – 2128,9 тыс. руб.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, составляет – 0,891.

Индекс достижения значений показателей муниципальной программы составляет – 0,950.

Основные показатели, характеризующие выполнение муниципальной программы выполнены полностью.

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения":

план – 32%,

факт – 32%

Индикатор освоения – 1,000.

1. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов:

план – 54 %,

факт – 54 %

Индикатор освоения – 1,000.

1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

план – 6,0%,

факт – 6,0%

Индикатор освоения – 1,000.

1. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике:

план – 12,0%,

факт – 12,0%

Индикатор освоения – 1,000.

Муниципальным органом образования Калязинского района программа реализована на 0,891, в результате проведения аукциона. Аукцион проведен согласно 44-ФЗ «**О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»**

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа МО «Калязинский район» «Развитие физической культуры и спорта Калязинского района» на 2017-2021 годы в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности, т.к. коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет – 1,067.

**15**

**Муниципальная программа МО «Калязинский район»**

**«Управление имуществом и земельными ресурсами Калязинского района на 2017-2021 годы**

Администратор муниципальной программы – Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района (далее – КУМИ).

Объемы финансирования программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ожидаемые**  | **Фактически исполненные** |
| 2019г. – **6860,7** тыс. руб., в том числе:подпрограмма 1 – 994,4 тыс. руб.;подпрограмма 2 – 955,0 тыс. руб.; Обеспечивающая подпрограмма – 4911,3 тыс. руб. | 2019г. **– 6688,1** тыс. руб., в том числе:подпрограмма 1 – 994,2 тыс. руб.;подпрограмма 2 – 801,8 тыс. руб.;Обеспечивающая подпрограмма – 4892,1 тыс. руб.; |

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 1796,0 тыс. руб. или 92% от запланированных 1949,4 тыс. руб.

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели «Управление имуществом и земельными ресурсами Калязинского района».

Достижение цели характеризуется следующими показателями:

а) показатель 1 «Доля доходов от продажи в собственность земельных участков и права на заключение договоров аренды на земельные участки в общем объеме доходов бюджета» исполнен на 110% от запланированного показателя.

б) показатель 2 «Доля доходов от сдачи в аренду имущества, поступлений от деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений в общем объеме доходов бюджета» исполнен на 43% от запланированного показателя.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование доходов бюджета | Сумма поступлений в 2019 году, тыс. руб. |
| 1 | Поступления от аренды земельных участков | 12924,2 |
| 2 | Пени за несвоевременную уплату аренды земельных участков | 333,7 |
| 3 | Поступления от продажи земельных участков | 4523,3 |
| 4 | Поступления от продажи земельных участков в рамках заключения соглашений о перераспределении земель | 10636,0 |
| 5 | Поступления от аренды муниципального имущества | 2295,6 |
| 6 | Поступления от продажи муниципального имущества (продажи прошлых лет с рассрочкой платежа) | 0 |
| 7 | Поступления от прибыли МУП | 2,6 |
| 8 | Общий объем доходов бюджета (налоговые и неналоговые поступления) | 257900,0 |

Причина отклонения показателя 2 обусловлена не поступлением запланированных средств от продажи нежилых зданий, в связи с отсутствием желающих участвовать в аукционе.

**1.2 Оценка реализации задач подпрограммы, обеспечивающих достижение цели или целей муниципальной программы.**

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Управление имуществом Калязинского района»;

б) подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Калязинского района»;

в) обеспечивающая подпрограмма.

*Подпрограмма 1 «Управление имуществом Калязинского района»* направлена на решение следующих задач:

а) задача 1 «Совершенствование системы учета объектов собственности муниципального образования "Калязинский район»;

б) задача 2 «Обеспечение полноты учета, сохранности и мониторинга использования муниципального имущества МО «Калязинский район»;

в) задача 3 «Обеспечение полноты учета, сохранности и мониторинга использования муниципального имущества поселений Калязинского района».

Финансирование на реализацию Подпрограммы 1 в 2019 году осуществлялось только на достижение Задачи 2 и Задачи 3. Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100%.

В связи с проведением ревизии действующих договоров аренды земельных участков был уточнен Показатель 1 Мероприятия 2.006 «Количество заключенных (действующих) договоров аренды на недвижимое имущество и земельные участки», что привело к увеличению индекса достижения планового значения показателя до 1,8.

*Подпрограмма 2 «*Управление земельными ресурсами Калязинского района*»* направлена на решение следующих задач:

а) задача 1 «Организация эффективного распоряжения земельными ресурсами МО «Калязинский район»;

б) задача 2 «Организация эффективного распоряжения земельными ресурсами поселений Калязинского района».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 84%.

Запланированные бюджетные средства по Задаче 1 освоены на 98%, по Задаче 2 на 82%.

***2. Основные результаты реализации муниципальной программы.***

*Основные результаты реализации муниципальной программы в 2019 году* в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы МО «Калязинский район», утвержденной постановлением Администрации Калязинского района от 26.09.2013 № 1031 (далее – Методика), характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,836;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,921;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,907

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2019 году муниципальная программа относится к группе оценки эффективности реализации муниципальной программы с эффективным планированием и реализацией муниципальной программы в отчетном периоде.

***3. Анализ результатов деятельности по управлению реализацией муниципальной программой и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программой.***

***3.1 Основные результаты деятельности администратора муниципальной программы.***

Финансовые ресурсы, выделенные для реализации муниципальной программы МО "Калязинский район" «Управление имуществом и земельными ресурсами Калязинского района на 2017-2021 годы» за 2019 год использованы эффективно. Освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию программы, составило 97%.

Плановые показатели по заключению договоров аренды земельных участков перевыполнены. Увеличилось количество земельных участков, предоставленных в аренду, количество земельных участков, предоставленных в собственность, количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет. Проведена ревизия действующих договоров аренды земельных участков. В результате проведенной претензионно-исковой работы по договорам аренды земельных участков была частично взыскана задолженность прошлых лет и пени за несвоевременную оплату аренды, что значительно увеличило долю доходов от продажи в собственность земельных участков и права на заключение договоров аренды на земельные участки в общем объеме доходов бюджета. Оценка муниципального имущества городского поселения г. Калязин, оценка недвижимости, признание прав и проведение комплекса землеустроительных работ производилось по мере необходимости.

Деятельность администратора муниципальной программы МО "Калязинский район" «Управление имуществом и земельными ресурсами Калязинского района на 2017-2021 годы», комитета по управлению муниципальным имуществом Калязинского района эффективна и направлена на полное достижение поставленных задач.

***3.2 Принятые меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы, в том числе основные приоритетные направления в сфере реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период.***

В целях совершенствования управления реализацией муниципальной программой главный администратор муниципальной программы проводил меры, направленные на:

- увеличение доходной части бюджета

- погашение задолженности по арендной плате за имущество и земельные участки

На очередной год и плановый период Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района в числе приоритетных направлений ставит перед собой решение задач, направленных на погашение задолженности по арендной плате за имущество и земельные участки, ведение активной претензионно-исковой работы.

**16**

**Муниципальная программа МО «Калязинский район**

 **«Управление муниципальными финансами» на 2017-2021 годы**

Главный администратор муниципальной программы – Финансовое управление администрации Калязинского района (далее – Финансовое управление).

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 9 926,4 тыс. руб. или 98,3% от запланированных 10 096,2 тыс. руб.

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами Калязинского района в рамках реализации стратегии (программы) социально-экономического развития района».

Достижение цели характеризуется 3 показателями:

а) показатель 1 «Отношение суммы просроченной кредиторской задолженности бюджета Калязинского района муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений Калязинского района, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Калязинского района, к объему прогнозируемых на текущий финансовый год налоговых доходов бюджета Калязинского района и предусмотренных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности из областного бюджета», равный нулю. По состоянию на 01.01.2020 просроченная кредиторская задолженность отсутствует;

б) показатель 2 «Дефицит бюджета Калязинского района относительно утвержденного общего годового объема доходов бюджета Калязинского района за исключением утвержденного объема безвозмездных поступлений с учетом требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» исполнен на 100,0%. Дефицит бюджета Калязинского района относительно общего годового объема доходов бюджета Калязинского района за исключением объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений с учетом требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации составил 3,0% при плане 3,9%;

в) показатель 3 «Доля расходов бюджета Калязинского района в текущем финансовом году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Калязинского района, в общем объеме расходов бюджета Калязинского района» исполнен на 99,9%. Доля расходов бюджета Калязинского района в текущем финансовом году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Калязинского района, в общем объеме расходов бюджета Калязинского района составила 99,5% при плане 99,6%.

**1.2 Оценка реализации задач подпрограммы, обеспечивающих достижение цели или целей муниципальной программы.**

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Калязинского района»;

б) подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов поселений Калязинского района»;

в) обеспечивающая подпрограмма.

*Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Калязинского района»* направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований»;

б) задача 2 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Калязинского района»;

в) задача 3 «Совершенствование районной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Калязинского района».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 70,0%. Экономия средств образовалась по оплате процентов за пользование бюджетным кредитом, привлеченным из областного бюджета в 2019 году в сумме 11 700,0 тыс. руб., со сроком погашения в 2020 году – 5 850,0 тыс. руб., в 2021 году – 5 850,0 тыс. руб.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2019 год из 5 показателей задач 4 показателя выполнены на 100,0%.

Показатель «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калязинского района» на 100,1% за счет исполнения утвержденных бюджетных назначений по налоговым доходам (исполнены на 100,2%, уточненный прогноз 226 707,1 тыс. руб., исполнено 227 175,1 тыс. руб.).

*Подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов поселений Калязинского района»* направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Калязинском районе»;

б) задача 2 «Повышение качества управления и стимулирование финансовой устойчивости бюджетов поселений Калязинского района».

По данной подпрограмме средства в 2019 году не планировались.

***2. Основные результаты реализации муниципальной программы.***

*Основные результаты реализации муниципальной программы в 2019 году* в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы МО «Калязинский район», утвержденной постановлением Администрации Калязинского района от 26.09.2013 № 1031 (далее – Методика), характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,000;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,000;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,000.

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2019 году муниципальная программа относится к группе оценки эффективности реализации муниципальной программы с высоко эффективным планированием и реализацией муниципальной программы в отчетном периоде.

***3. Анализ результатов деятельности по управлению реализацией муниципальной программой и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программой.***

***3.1 Основные результаты деятельности администратора муниципальной программы.***

**Доходная часть бюджета Калязинского района**за 2019 год составила 620 722,8 тыс. руб., или 144,3% к доходам бюджета за 2018 год. Исполнение к годовым бюджетным назначениям 2019 года составило 85,9%.

За 2019 год в бюджет Калязинского района поступило ***налоговых и неналоговых доходов*** в сумме 171 461,3 тыс. руб., что на 5,6% или на 10 188,0 тыс. руб. меньше, чем за 2018 год.

В целом бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета Калязинского района на 2019 год исполнены на 98,8%, в районный бюджет поступило меньше плана в сумме 2 120,3 тыс. руб.

Основную долю поступлений составило поступление НДФЛ – 70,6%.

В качестве ***безвозмездных перечислений*** в 2019 году в бюджет Калязинского района поступило 449 261,5 тыс. руб. (или 81,9% от годовых бюджетных назначений), в том числе дотации – 12 810,8 тыс. руб. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов районного бюджета составила 72,4%, по сравнению с 2018 годом увеличилась на 14,6%.

**Расходная часть бюджета Калязинского района** за 2019 год исполнена в сумме 643 236,9 тыс. руб., или 153,3% к уровню 2018 года. К уточненным бюджетным назначениям районный бюджет исполнен на 86,2%.

Социальная ориентация районного бюджета является приоритетным направлением бюджетной политики Администрации Калязинского района. Наибольшая доля расходов бюджета направлена на финансирование отраслей:

социально-культурная сфера – 99,2% или 331 135,8 тыс. руб.;

дорожное хозяйство и транспорт – 60,5% или 46 884,4 тыс. руб.;

жилищно-коммунальное хозяйство – 90,3% или 99 408,0 тыс. руб.

Несмотря на кризисные проявления в экономике в районе сохранена социальная стабильность, обеспечено исполнение всех социально-значимых расходных обязательств: по оплате труда работников бюджетной сферы, по обеспечению деятельности муниципальных учреждений.

По итогам 2019 года бюджет Калязинского района исполнен *с* ***дефицитом*** 22 514,1 тыс. руб. за счет сокращения остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2019.

**Муниципальный долг Калязинского района** по состоянию на 1 января 2020 года составил в сумме 11 700,0 тыс. руб., в связи с привлечением в 2019 году бюджетного кредита из областного бюджета согласно договора с Министерством финансов Тверской области от 21.08.2019 № 4 "О предоставлении бюджету Калязинского района из областного бюджета Тверской области бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета МО «Калязинский район»", сроки погашения бюджетного кредита: 25 декабря 2020 года – 5 850,0 тыс. руб., 24 декабря 2021 года – 5 850,0 тыс. руб.

**Формирование эффективного программного бюджета** − процесс не одного года, в результате чего требуется постоянное совершенствования нормативной правовой и методической базы. В 2014-2018 годах в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Калязинский раойн», утвержденный постановлением Администрации Калязинского района от 26.09.2013 № 1031 внесены изменения:

постановлением Администрации Калязинского района от 31.10.2014 № 1062 «О внесении изменений в постановление Администрации Калязинского района от 26.09.2013 № 1031»;

постановлением Администрации Калязинского района от 25.02.2015 № 172 «О внесении изменений в постановление Администрации Калязинского района от 26.09.2013 № 1031»;

постановлением Администрации Калязинского района от 05.09.2018 № 494 «О внесении изменений в постановление Администрации Калязинского района от 26.09.2013 № 1031».

***3.2 Принятые меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы, в том числе основные приоритетные направления в сфере реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период.***

В целях совершенствования управления реализацией муниципальной программой главный администратор муниципальной программы проводил меры, направленные на:

обеспечение сбалансированности бюджета в условиях ухудшения экономической ситуации;

укрепление доходной базы районного бюджета;

повышение результативности и проведение дальнейшей оптимизации бюджетных расходов;

повышение качества муниципальных программ и эффективности методики планирования бюджетных ассигнований в рамках муниципальных программ.

**17**

**Муниципальная программа «МО «Калязинский район» «Развитие архивного дела в Калязинском районе» на 2017-2021 годы**

Главный администратор муниципальной программы – Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района

Администратор муниципальной программы – Муниципальное казенное учреждение «Архив Калязинского района»

**Объем освоенных бюджетных средств муниципальной программы за 2019 год составляет 1 263,5 тыс. рублей (81 %) от запланированных бюджетных средств**

**1 549,7 тыс. рублей.**

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели: «Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к собственности МО "Калязинский район", в интересах граждан, общества и государства». Достижение цели характеризуется следующими показателями:

1. Показатель 1: Создание оптимальных условий, обеспечивающих физическую сохранность архивных документов исполнен на 100 %
2. Показатель 2: Доля архивохранилищ, оснащенными металлическими стеллажами исполнен на 106%
3. Показатель 3: Доля архивных документов, прошедших проверку наличия и состояния, от общего числа подлежащих проверке. Проверка наличия и состояния архивных документов в 2019 году была проведена не полностью из-за возросшего объема обращений граждан и учреждений в Архив и составляет 50% исполнения.

Подпрограмма 1 "Организация деятельности муниципальных архивов Калязинского района"

Подпрограмма 1 представлена в программе двумя задачами:

Задача 1: Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Архив Калязинского района»

Задача 2: Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Калязинского района

**Первым показателем задачи 1** является количество единиц хранения, находящихся на хранении в муниципальном архиве. Плановый показатель 2019 года составляет 60 400 единиц хранения. В 2019 году архивом приняты документы организаций-источников комплектования и незапланированные документы личного происхождения. На отчетный период на хранении в архиве находятся 63 588 единиц хранения, что составляет 105% к плану.

**Второй показатель задачи 1** - количество проверок соблюдения законодательства в сфере архивного дела на территории Калязинского района. Планировалась 1 проверка. В 2019 году проверок архива не было.

**Административное мероприятие 1.001 задачи 1**: Прием документов на постоянное хранение

**Первый показатель административного мероприятия** - количество документов, принятых на хранение. Плановый прием составил 400 единиц хранения, согласно представленным описям документов постоянного хранения организаций, являющихся источниками комплектования архива. Принято в 2019 году 526 (131 % к плану) единиц хранения. Увеличение составили документы организаций-источников комплектования и личного происхождения.

**Мероприятие 2 задачи 1**: Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Архив Калязинского района" Планировалось **1 549,7** тыс. руб., профинансировано – 1 263,5 (81% к плану).

**Показатель 1:** Доля положительных показателей оценки учреждения (по итогам выборочного анонимного опроса) составляет 100%. Все анкеты, предложенные потребителям услуг, оказанных архивом в 2019 году, содержат положительные отзывы.

**Первым показателем задачи 2:** является количество подготовленных методических и аналитических документов в сфере архивного дела. Планировалось в 2019 году оказать 12 методических консультаций по количеству организаций, являющихся источниками комплектования архива. Обратились за рекомендация по ведению делопроизводства и оформлению документов при сдаче в архив на постоянное хранение 15 (125% к плану) представителей организаций, в том числе и представители ликвидированных организаций, владельцы и их родственники личных фондов и личного происхождения.

**Второй показатель задачи 2**: Количество единиц хранения, сведения о которых внесены в базы данных. Планировалось внести в базу данных 60 400 единиц хранения с учетом планового приема документов. Но с учетом увеличения приема документов в базу данных внесено 63 588 единиц хранения, что составляет 105% к плану.

**Административное мероприятие 1.001 задачи 2:** Формирование Архивного фонда Калязинского района и совершенствование его информационного потенциала.

**Показателем 1** является количество единиц хранения, включенных в состав Архивного фонда Калязинского района. В 2019 году планировалось включить в состав 60 400 единиц хранения. Включено 63 462 (105% к плану) за счет поступления документов организаций-источников комплектования и личного происхождения.

**Административное мероприятие 1.002 задачи 2:**  Разработка системы мероприятий для повышения эффективности поиска и доступа к архивной информации с использованием информационных технологий.

**Показатель 1:**  Количество записей архивных фондов, включенных в программный комплекс "Архивный фонд". Планировалось в 2019 году осуществить 300 записей. Внесено всего 242 (80% к плану) записей. На отчетный период в базу данных "Архивный фонд" внесены записи о 242 фондах из 244 фондов, находящихся на хранении в МКУ «Архив Калязинского района». База в 2019 году не заполнялась.

**Результаты деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы.**

Объем освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы за 2019 год составил 1 263,5 тыс. рублей (81 %) и использован эффективно.

Деятельность МКУ «Архив Калязинского района» как администратора муниципальной программы МО «Калязинский район» «Развитие архивного дела в Калязинском районе» на 2017-2021 годы была направлена на достижение поставленной цели и задач.

Плановые показатели цели выполнены на 100% в связи с приобретением стеллажей в здания архивохранилищ, обеспыливанием документов, обеспечением сохранности зданий, оборудования, имущества (благоустройство, световой и тепловой режим, ремонт при необходимости мебели и оргтехники), перевод фондов в дополнительно выделенное под архивохранилище помещение.

Показатели задач муниципальной программы перевыполнены в связи с увеличением приема документов на хранение от организаций-источников комплектования архива и личного происхождения, обращений организаций за методической помощью в оформлении документов.

На плановый период администратору также необходимо создавать условия для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного Фонда РФ.

**В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы основными результатами реализации являются:**

* индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы — 0,887;
* индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы — 0,815;
* критерий эффективности реализации муниципальной программы — 1,087.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Калязинский район» «Развитие архивного дела в Калязинском районе» на 2017-2021 годы осуществляется исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году. Следовательно, муниципальная программа МО «Калязинский район» «Развитие архивного дела в Калязинском районе» на 2017-2021 годы относится к группе оценки эффективности высокоэффективного планирования и реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

18

|  |
| --- |
|  **Муниципальная программа****МО «Калязинский район» Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Калязинского района» на 2017 - 2021 годы**  |

 Постановлением Администрации Калязинского района от 28.11.2016 года № 614 была утверждена Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения Калязинского района» на 2017-2021 годы.

 В 2019 году в рамках подпрограммы «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Калязинском районе» были предусмотрены ассигнования в сумме 15 тыс. руб., на проведение целевых молодежных акций антинаркотической направленности. Освоены на 6,67 %.

 Мероприятия, направленные на обеспечение досуга молодежи, правовое просвещение, профилактику правонарушений среди учащихся и молодежи осуществлялись также за счет финансовых средств ведомственных программ по развитию образования, культуры, молодежи и спорта.

 Программа направлена на достижение цели: обеспечение правопорядка и безопасности граждан на территории Калязинского района, профилактика противоправного поведения, наркомании и экстремизма, развитие и повышение эффекта функционирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Калязинском районе

**1. Достижение цели характеризуется двумя показателями:**

 Показатель 1 "Снижение общего количества преступлений, зарегистрированных на территории района» (на 1 % ежегодно). В 2019 году произошел рост зарегистрированных преступлений на 23,8 (290/359).

Показатель 2 «Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии» (на 1 в год) в 2019 году произошло снижение на 2 шт. (5/3).

 Анализ статистических данных свидетельствует о том, что происходило поэтапное снижение количества зарегистрированных преступлений в течении трех лет (2016-2018), но в 2019 году произошел рост указанного показателя и он сравнялся с показателем 2015 года.

При этом отмечается активизация работы по выявлению преступлений профилактическй направленности. Так в 2,5 раза выявлено больше преступлений, предусмотренных ст.322.3 УК РФ (фиктивная регистрация иностранных граждан по месту пребывания) на 75% преступлений, предусмотренных ст.264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьяниния). Увеличилось число уголовных дел, возбужденных по ст.115,116,119 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью человека, побои, угроза убийством).

 Высокий уровень преступности связан с такими негативными тенденциями в социально-экономической, нравственно-духовной и иных сферах, как высокий уровень безработицы, алкоголизации населения, отток молодежи трудоспособного и репродуктивного возраста в другие регионы . Как правило, уезжает молодежь, которая обладает высоким уровнем правового сознания и нравственными ценностями.

 **2. Оценка реализации задач подпрограмм, обеспечивающих достижение целей муниципальной программы.**

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

Подпрограмма 1. Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Калязинском районе

Подпрограмма 2. Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в Калязинском районе

Подпрограмма 3. Профилактика терроризма и экстремизма

***Подпрограмма 1 направлена на решение четырех задач, решение поставленных задач оценивалось путем достижения следующих показателей:***

Задача 1. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными органами, государственными и общественными организациями по осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений :

Показатель 1: Процент выполнения запланированных мероприятий: план 100 процентов, факт 100%.

Задача 2.: Профилактика преступлений, совершенных в общественных местах

Показатель 1: Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах, план -3%, факт – рост 97 %.

Показатель 2: Процент обеспечения правопорядка при проведении культурно-массовых мероприятий, план -100%, факт -100%.

Задача 3: Организация правового просвещения и досуга населения как мера профилактики правонарушений и противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту»

Показатель 1: Процент выполнения запланированных мероприятий, план -100%, факт -100%.

Задача 4.: Профилактика правонарушений среди отдельных категорий граждан

Показатель 1: Процент выполнения запланированных мероприятий, план -100%, факт -100%.

 Работа была направлена на повышение уровня взаимодействия Администрации Калязинского района, Калязинского отдела полиции, Пожарной части-32, ГБУЗ «Калязинская ЦРБ», уголовно-исполнительной инспекции в Калязинском районе, службы занятости Калязинского района, Администраций сельских поселений района при обеспечении общественного порядка и безопасности населения. Взаимодействие осуществляется посредством работы межведомственных комиссий: Комиссии по профилактике правонарушений Калязинского района, осуществляющей выработку стратегии действий, направленных на реализацию на территории Калязинского района единой государственной политики в сфере обеспечения законности, правопорядка и безопасности, защиты прав и свобод граждан, координирующей роли в работе различных органов и комиссий правоохранительной направленности: Антинаркотической комиссии Калязинского района, Антитеррористической комиссии Калязинского района, КДН и ЗП Калязинского района. В целях реализации конкретных задач, обеспечения безопасности отдельных мероприятий и проведения совместных рейдов различной направленности образуются межведомственные рабочие группы. В соответствии с планами работы в 2019 году проведены заседания комиссий, рассмотрены установленные вопросы повестки дня. В рабочем порядке осуществляется обмен информацией.

 В 2019 году произошел значительный рост преступлений, совершенных в общественных местах. Указанные преступления чаще всего совершают лица с антиобщественной установкой, сформировавшейся на фоне употребления алкоголя или наркотиков, ведущих паразитический образ жизни. Природа уличных преступлений, прежде всего, исходит от социально-экономического и нравственно-культурного воспитания уличных преступников, которые совершенно не обладают базовым правовым сознанием.
 Обеспечение эффективной охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах осуществлялась недостаточно ввиду отсутствия в Калязинском районе патрульно-постовой службы. Силами добровольной народной дружины и сотрудниками муниципальных учреждений осуществляется контроль за правопорядком на мероприятиях, проводимых в муниципальных учреждениях. Видеокамеры на улицах в выводом на Дежурную часть Калязинского отдела полиции в режиме он-лайн установлены в трех местах. Исходя из анализа происшествий в настоящее время еще как минимум один участок улицы (вблизи организации общепита с лицензией на продажу алкогольной продукции) требует наблюдения.
 В 2019 году принимались меры профилактического воздействия в специфических криминогенных группах населения: несовершеннолетние и молодежь; лица, злоупотребляющие спиртными напитками, потребляющие наркотики или психотропные вещества; не занятые общественно полезным трудом; ранее судимые..

Формировались базы неблагополучных семей, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуацииы для дифференцированной профилактической работы с группами повышенного социального риска по месту жительства .

 Уровень первичной заболеваемости наркоманией в Калязинском районе снизился, однако учитывая скрытый характер проблемы незаконного употребления наркотических средств, проводилась работа по привлечению молодежи к здоровому образу жизни. В целях формирования стойкой антинаркотической и антиалкогольной установки в ОУ района в 2019 году прошли разнообразные мероприятия и акции.

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и правовому воспитанию носит в образовательных учреждениях систематический характер и ведется по направлениям:

- профилактическая работа;

- организация досуговой деятельности;

- работа с родителями;

-организация занятости школьников в каникулярное время;

-работа с детьми, состоящими на учете в КДН и ВШК.

 В образовательных учреждениях на обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, разрабатываются и реализуются программы индивидуальной профилактической работы.
 Ежеквартально анализ выполнения программ представляется в МОУО и далее в КДН и ЗП.
Ежегодно во всех образовательных учреждениях составляются и утверждаются социальные паспорта ОУ, где анализируется социальный состав родителей, контингент обучающихся.

В школах 1 раз в четверть проводятся заседания Советов профилактики.

Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению детей. Подобная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение несовершеннолетних или жестокого с ними обращения.

Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в четверть (кроме экстренных случаев).

Работа Совета профилактики была спланирована на учебный год. Планы работы доведены до МОУО.Совет профилактики проводит работу в тесном контакте с правоохранительными органами, КДН и ЗП, общественными opганизациями, проводящими воспитательные мероприятия с детьми.
 С отделением ПДН ОП Калязинского района согласован План совместной работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
 Важную роль в организации профилактики правонарушений отводится правовой пропаганде школьников и родителей.

 Одним из важных факторов профилактики является занятость обучающихся в свободное от учебы время, поэтому большое внимание уделялось вовлечению их в различные кружки и секции, а также во внеклассные и спортивно-массовые мероприятия

В июне 2019г. на территории района проведен антинаркотический месячник. Мероприятия в рамках месячника организованы на базе детских оздоровительных лагерей. В рамках месячника было проведено 167 мероприятий, в которых приняли участие 3892 обучающихся.

Формирование здорового образа жизни и досуга школьников- основа воспитательной работы по профилактике вредных привычек у детей.
Дети очень активно участвовали во всех спортивных соревнованиях, проводимых в районе: в соревнованиях по гимнастике «Сила и грация»-50 чел., сетболу-134 чел., Лыжня России-200 чел. »Меткая мишень»-40 чел.

 Все школы приняли участие в весеннем легкоатлетическом кроссе и легкоатлетической эстафете, посвященных годовщине Победы.-всего 450 обучающихся. В сентябре 500 школьников участвовали в Осеннем марафоне, 50 школьников в соревнованиях по троеборью. В мае и сентябре проводились Дни здоровья.

 В соответствии с приказом МОУО от 18.09.2019г. №148 «О проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Калязинского района , в 2019 г» в период с 15.09. по 01.11.2019г. проведено социально-психологическое тестирование обучающихся 13 лет и старше. В процедуре тестирования приняли участие 472 обучающихся данной возрастной категории.-73%. По результатам тестирования 9 человек (1%) могут быть отнесены к группе риска.

 В рамках профилактической работы, выявления социально опасных семей, обучающихся, склонных к употреблению алкоголя, посещаются семьи, с обучающимися проводится индивидуальная работа, работа на уровне Совета профилактики.
Цикл мероприятий проведен в школах и в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному Дню борьбы со СПИДом-1 декабря. Наряду с классными часами.беседами, изготовлением плакатов и буклетов, в ряде школ прошло анонимное анкетирование «Проверь свои знания о ВИЧ», «Что я знаю о СПИДЕ». Школьники всех школ района - участники фотоконкурса «Я выбираю жизнь».

 В профилактической работе серьезное внимание отводится патриотическому и духовно-нравственному воспитанию школьников. К Дню пожилых людей дети активно принимали участие в социальных акциях: «Спешите делать добрые дела» (помощь ветеранам), «Открытка для ветерана».

Массовым стало участие школьников в мероприятиях, посвященных годовщине победы над польско-литовскими захватчиками, Дню народного единства.
Традиционно, по особому плану, школьники приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Матери. Обучающиеся МОУ ГСОШ, МОУ ГООШ, МОУ Зареченской ООШ, МБОУ ДО «ЦРТДЮ» подготовили сувениры для мам, подаренных им на районном празднике в РДК. Большое количество мероприятий проведено непосредственно в школах, где большинство школьников принимали непосредственное участие либо участвовали в качестве зрителей.
Семья как источник нравственности и любви-лейтмотив открытого районного форму «Из плена иллюзий», состоявшегося 29 ноября 2019г. Обучающиеся 6-7 классов всех общеобразовательных учреждений приняли участие в конкурсе сочинений «Добрые традиции дома», обучающиеся 8-9 классов-в конкурсе видеороликов «Родительский дом-начало начал». 30 школьников стали участниками литературного журнала «Семья-источник нравственности и любви», прошедшего а районной библиотеке им. Макарова. В РДК состоялась встреча-беседа с представителем русской православной церкви «Семья-источник духовной стойкости».

 20 ноября 2019г. во всех общеобразовательных учреждениях в рамках общероссийского дня правовой защиты детей прошел единый урок права с приглашением представителей прокуратуры, Калязинского отдела полиции, КДН и ЗП, органов системы профилактики, ЗАГС.
В рамках дня правовой помощи проведено 36 мероприятий с участием 871 школьника.
 В городских школах, где работают учителя-психологи, проводится индивидуальная и групповая работа психолога с обучающимися и родителями (законными представителями) по профилактике асоциальных проявлений в подростковой среде, тренинги.

 С целью профилактики суицидов особое место в школах отводится психологической и социальной службам. Но данные службы работают лишь в трех школах района :МОУ ГООШ, МОУ ГСОШ, МОУ Нерльской СОШ.
 В данной ситуации особый акцент делается социально-психологический климат в классе и роль классного руководителя. Работа носит чисто индивидуальный характер.

 Фактов попыток суицида среди школьников района в 2019г. не было.
 В соответствии с требованиями, в школах ведутся журналы регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсорами.

 Сведений от органов здравоохранения о фактах употребления наркотиков обучающимися школ в МОУО не поступало, поэтому на учете в МОУО такой категории детей нет.

Несмотря на это, профилактическая работа по формированию у школьников стойкой антинаркотической позиции должна носить системный характер, а не быть приурочена к тем или иным событиям или мероприятиям.
Необходимо проанализировать планы профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями, особо акцентируя вопрос ответственности и последствий ненадлежащего контроля за подростками, реальной угрозе их вовлечения в преступную деятельность.

Решение **задач подпрограммы 1** осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы:

Задача 1

**а) Административное мероприятие 1.001**. "Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

Показатель 1. Количество проведенных заседаний (4 ежегодно) План-4 факт-4

В Калязинском районе осуществляет деятельность Комиссия по профилактике правонарушений Калязинского района . В 2019 году проведено 4 заседания комиссии. Организовано информирование органов местного самоуправления о состоянии правопорядка на территории района и работе правоохранительных органов. Обсуждаются вопросы обеспечения правопорядка на массовых мероприятиях, в выходные и праздничные дни. Организуется проведение совместных рейдов. Заслушиваются исполнители мероприятий по профилактике правонарушений.

**б) Административное мероприятие 1.002.** Организация встреч руководящего состава Калязинского отдела полиции и участковых уполномоченных с населением.

Показатель 1. Количество проведенных встреч (4 ежегодно)

Администрацией Калязинского района ежеквартально проводятся дни информации – встречи работников администрации с трудовыми коллективами района и жителями сельских населенных пунктов. К участию в днях информации привлечены начальник Калязинского отдела полиции и его заместитель – Администрация обеспечивает место проведения встречи и оповещение населения о ней. В 2019 году руководящими должностными лицами отдела полиции проведено 4 встречи с населением.

План-4, факт-4

**в) Административное мероприятие 1.003.** Проведение совместных рейдов для проверки заброшенных зданий, подвалов и т.п., мест скопления молодежи в вечернее время. Показатель 1. Количество проведенных рейдов (4 ежегодно)

Ежеквартально проводятся совместные рейды сотрудников отдела полиции и администрации Калязинского района. В 2019 году проведено 4 рейда.

Цели рейдов: Выявление подвальных помещений многоквартирных домов, в которые не ограничен доступ посторонних лиц, наличие в подвалах посторонних лиц, выявление несовершеннолетних, употребляющих алкоголь либо наркотические средства., выявление несовершеннолетних, находящихся в общественных местах после 23-00 без сопровождения взрослых.

План-4, факт-4

**г) Административное мероприятие 1.004** Организация обмена информацией и необходимыми материалами между администрацией поселения и администрацией Калязинского района, ОВД, миграционной службы и другими структурами по охране правопорядка

Показатель 1. Осуществление обмена информацией: да/нет

Организован обмен информацией. При поступлении письменных обращений либо устной информации (на личном приеме, при проведении встреч с населением, телефонные звонки в Администрацию с жалобами) о ситуациях, указывающих на потенциальное нарушение общественного порядка информация передается в Калязинский отдел полиции для использования в работе на административных участках. Калязинским отделом полиции передается информация о категории правонарушений, совершаемых на территории района на протяжении последнего периода времени для разработки превентивных мер.

**д) Административное мероприятие 1.005** – Обеспечение своевременного и качественного проведения комплексных оперативно-профилактических операций « Мак» и др.

Мероприятие выполняется Калязинский отдел полиции, Администрация Калязинского района (Отдел ЖКХ, КУМИ ), Администрации сельских поселений

Показатель 1. Проведение операций : Да/нет

В период апрель - октябрь на территории района проводится операция «Мак». Работиками администраций, которые в рамках должностных обязанностей осуществляют регулярные выезды на территорию района, производится осмотр территорий (к которым есть доступ) на предмет произрастания наркосодержищих растений. Проводится работа с населением на предмет получения от них информации о произрастании либо обработке наркосодержащих растений.

**Задача 2**

**а) Адмиинстративное мероприятие 2.001.** Содействие добровольным народным дружинам, Вовлечение в работу по предупреждению правонарушений и охране общественного порядка граждан, организаций независимо от их форм собственности, а также общественных организаций

Показатель 1. Выполнение плана работы Штаба (100%.).

Создан Штаб добровольной народной дружины, однако исполнение плана мероприятий производится силами работников администраций и муниципальных учреждений. План-100%, факт -60%.

**б) Административное мероприятие 2.002.** Организация обеспечения общественного порядка при проведении на территории города общественно-политических, культурных, спортивных и иных мероприятий с массовым пребыванием граждан путем организации дежурств ответственных лиц, своевременного информирования Калязинского отдела полиции и их взаимодействия по данному вопросу".

Показатель 1 "Доля массовых мероприятий, по которым приняты меры обеспечения общественного порядка".(100%).

При проведении массовых мероприятий организуется дежурство ответственных лиц, заблаговременно извещается полиция.

План-100%, факт-100%.

**в) Мероприятие 2.003.** Внедрение системы видеонаблюдения на улицах и других общественных местах.

Показатель 1. Функционирование системы видеонаблюдения (100%).

Расширение системы видеонаблюдения не осуществлялось.

На улицах города функционируют 3 видеокамеры с выводом на дежурную часть полиции и записью. План-100%факт-100%.

**Задача 3**

а) **Мероприятие 3.001.** Проведение целевых молодежных акций и антинаркотических проектов.

Показатель 1: количество акций и проектов.

Проведено 4 целевых антинаркотических акции.

В июне 2019 г. на территории района проведен антинаркотический месячник. Мероприятия в рамках месячника организованы на базе детских оздоровительных лагерей. В рамках месячника было проведено 167 мероприятий, в которых приняли участие 3892 обучающихся.
В октябре были организованы мероприятия в рамках антиалкогольного месячника, в период с 25 ноября по 2 декабря-мероприятия в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД». В период Месячника в школах оргвнизованы тематические уроки и классные часы: « От пороков – до недугов», «Алкоголь и его отрицательное действие на организм», «Духовное здоровье – залог здоровья физического», «Защити себя сам» и др. Школьниками были подготовлены и распространены листовки и буклеты «Жизнь без алкоголя!», «Скажи алкоголю нет!», «Алкоголь-убийца ….». В МОУ ГСОШ, МОУ ГООШ на родительских собраниях подняты вопросы «Подростки и алкоголь», «Влияние семьи на становление личности», «Роль и значение семьи в воспитании отрицательных установок к алкоголю у детей».
Цикл мероприятий проведен в школах и в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному Дню борьбы со СПИДом-1 декабря. Наряду с классными часами.беседами, изготовлением плакатов и буклетов, в ряде школ прошло анонимное анкетирование «Проверь свои знания о ВИЧ», «Что я знаю о СПИДЕ». Школьники всех школ района-участники фотоконкурса «Я выбираю жизнь».

План-4, факт-4.

**б) Административное мероприятие 3.002**. Осуществление мероприятий по правовому просвещению граждан, в том числе несовершеннолетних), разъяснение действующего законодательства.

20 ноября 2019 г. во всех общеобразовательных учреждениях в рамках общероссийского дня правовой защиты детей прошел единый урок права с приглашением представителей прокуратуры, Калязинского отдела полиции, КДН и ЗП, органов системы профилактики, ЗАГС.
В рамках дня правовой помощи проведено 36 мероприятий с участием 871 школьника.
Показатель 1: количество проведенных мероприятий

Проведено 24 мероприятия по правовому просвещению граждан.

План-24, факт-36.

в) **Административное мероприятие 3.003**. Проведение комплексной информационно-пропагандистской деятельности: организация профилактических, культурно-просветительских мероприятий, направленных на выработку твердой антинаркотической позиции в подростковой и молодежной среде, пропаганду здорового образа жизни, в том числе на уроках ОБЖ, распространение тематической информационной и методической литературы.

Показатель 1: Осуществление деятельности : да/нет

Деятельность осуществляется муниципальным отделом управления образованием, Отделом по делам культуры и молодежи.

В профилактической работе серьезное внимание отводится патриотическому и духовно-нравственному воспитанию школьников. К Дню пожилых людей дети активно принимали участие в социальных акциях: «Спешите делать добрые дела» (помощь ветеранам), «Открытка для ветерана».

Массовым стало участие школьников в мероприятиях, посвященных годовщине победы над польско-литовскими захватчиками, Дню народного единства.
Традиционно, по особому плану, школьники приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Матери. Обучающиеся МОУ ГСОШ, МОУ ГООШ, МОУ Зареченской ООШ, МБОУ ДО «ЦРТДЮ» подготовили сувениры для мам, подаренных им на районном празднике в РДК. Большое количество мероприятий проведено непосредственно в школах, где большинство школьников принимали непосредственное участие либо участвовали в качестве зрителей.
Семья как источник нравственности и любви-лейтмотив открытого районного форму «Из плена иллюзий», состоявшегося 29 ноября 2019г. Обучающиеся 6-7 классов всех общеобразовательных учреждений приняли участие в конкурсе сочинений «Добрые традиции дома», обучающиеся 8-9 классов-в конкурсе видеороликов «Родительский дом-начало начал». 30 школьников стали участниками литературного журнала «Семья-источник нравственности и любви», прошедшего а районной библиотеке им. Макарова. В РДК состоялась встреча-беседа с представителем русской православной церкви «Семья-источник духовной стойкости».

В рамках районного форума «Из плена иллюзий», состоявшегося 29 ноября 2019г., проведен конкурс фотографий «Я выбираю жизнь».
По данному направлению проведено 31 мероприятие с охватом 545 школьников.

г) **Административное мероприятие 3.004.**  Обучение подростков и молодежи навыкам и умениям здорового поведения в области профилактики злоупотребления психоактивных веществ (в форме семинаров, тренингов, проводимых группой специально подготовленных врачей, психологов, педагогов) в том числе на уроках ОБЖ;

Показатель 1. Осуществление деятельности да/нет.

Деятельность осуществляется муниципальным отделом управления образованием, Отделом по делам культуры и молодежи.

Формирование здорового образа жизни и досуга школьников - основа воспитательной работы по профилактике вредных привычек у детей.
Дети очень активно участвовали во всех спортивных соревнованиях, проводимых в районе: в соревнованиях по гимнастике «Сила и грация» - 80 чел., сетболу - 134 чел., «Лыжня России» (172 чел.), «Меткая мишень»- 24 чел. Все школы приняли участие в весеннем легкоатлетическом кроссе и легкоатлетической эстафете, посвященных 74-ой годовщине Победы..
 Все школы приняли участие в осеннем легкоатлетическом кроссе - более 400 чел., в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки-80 чел., и троеборью-60 чел. по шашкам (русским и стоклеточным) - около 100 человек, по настольному теннису-50 чел., по гимнастике «Сила и грация» - 80 чел., в соревнованиях «Веселые старты» - 80 человек.
В рамках международного движения «Спорт для всех» 3 октября 2019г. года в муниципальном образовании «Калязинский район» был проведен Всероссийский день ходьбы, в котором приняло участие более 1000 обучающихся школ, учителей и родителей.
 В феврале и июне 2019г. проведены зимний и летний фестивали ГТО, в которых приняли участие более 100 обучающихся.

В колледжах района в текущем году особое внимание уделялось профилактической работе по вопросам воспитания стойкости антинаркотической и алкогольной установки. Были проведены:

- акции: - социальная акция, посвященная Международному Дню солидарности в борьбе с терроризмом; акция к дню пожилого человека; - «Имею право знать!» (распространение антинаркотических буклетов); «Я выбираю жизнь!»;

- лекции: «О вреде наркотических и психотропных веществ» с участием инспектора по делам несовершеннолетних и представителей прокуратуры, а также тематический классный час для студентов «Мой выбор - ЗОЖ!».

- серии мероприятий на тему «Нет наркотикам!».

 - в библиотеке оформлен стенд на тему «Мы за здоровый образ жизни».

- анкетирование: «Что вам известно об алкоголе?», «Что вы знаете о курении?» (1курс);

- со студентами профилактические беседы на темы: «Право и жизнь»; «Токсикомания - шаг в пропасть»; «Неформальные молодежные объединения, секты и субкультуры»;

- общеколледжный классный час в рамках акции к Всемирному дню борьбы со СПИДом; акция «СТОПВИЧСПИД», «Достойный гражданин РФ», и др.

- участие в областном конкурсе агитбригад "Новое поколение выбирает!"

- принимали участие в мероприятиях «Из плена иллюзий».

 В целях профилактики межнациональных конфликтов в молодежной среде в колледже проводятся классные часы и беседы о взаимодействии друг с другом, толерантности.

 С целью раннего выявления лиц, употребляющих наркотические вещества, с обучающимися образовательного учреждения проводилось анкетирование: «Что вам известно об алкоголе, курении, наркотиках?». Лиц, склонных к употреблению наркотических и психотропных веществ не выявлено.

д) **Административное мероприятие 3.005** Обеспечения вовлечения детей и подростков в организованные формы отдыха, организации их досуга (в том числе в каникулярный период). Реализация оздоровительных и профилактических программ с доминированием антинаркотической пропаганды;

Показатель 1. Достижение запланированных показателей.

 В летний период в ЛОУ организованными формами отдыха было охвачено 960 человек, малозатратными формами -1680 человек, трудоустроено - 123 подростка.

 В колледже реализуется работа по обеспечению организации общедоступных секций, кружков, клубов и мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, организовываются экскурсии. Осуществляются мероприятия по профилактике суицидов несовершеннолетних.

На базе колледжей организована возможность получать дополнительное образование: кружевоплетение, роспись по дереву, занятия в тренажерном зале, на базе ДЮСШ занятия в спортивных секциях.

 Организована работа по развитию волонтерства. (добровольчества). Постановлением Администрации Калязинского района от 26.09.2019 № 670 создан Координационный Совет. В 2019 году в различного рода мероприятиях приняло участие 2087 граждан( в т.ч в возрасте 7-13 лет -760).

План-100%, факт-100%

**е) Административное мероприятие 3.006**  Привлечение граждан, особенно детей и молодежи, к занятиям спортом, в том числе путем обеспечения доступности спортивных объектов.

Показатель 1. Обеспеченность объектами спорта: уд/неуд.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения составила – 36%, Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов: 61 %. На территории района действуют ДЮСШ, Ледовый дворец, стадион Волга», 6 спортивных площадок.

В 2019 году было введено в эксплуатацию новое плоскостное спортивное сооружение – площадка, строительство которой осуществлено на условиях софинансирования областного и местного бюджетов. (финансирование осуществлялось МП «Развитие образования Калязинского района).

**Задача 4**

***а*) Административное мероприятие 4.001** Содействие в социальной адаптации лиц, ранее судимых, освободившихся из мест лишения свободы и утративших социальные связи, лиц с ограниченными физическими способностями, выпускников интернатных учреждений и детских домов.

Показатель: Оказание поддержки всем обратившимся гражданам данных категорий да/нет.

Исполнителями програмнных мероприятий являются ЦЗН Калязинского района, Социальный центр защиты населения Калязинского района.

Граждан из МЛС на учете в качестве безработных не состояло; выпускников интернатных учреждений и детских домов на учете в качестве безработных не состояло.

На 31.12.2019 года в базе данных Комплексного центра состоит более 500 малообеспеченных семей, из них: 166 многодетных семей, 172 семьи одиноких матерей или отцов; 61 семья с детьми-инвалидами, 18 семей в социально-опасном положении, 16 несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН и ЗП, 25 семей на основании социального контракта, 21 семья на социальном сопровождении и т.д.

**Административное мероприятие 4.002** Обеспечение трудоустройства подростков и молодежи, профессиональная ориентации молодежи;

Показатель1. Количество проведенных мероприятий.

а) В летний период 2019г. 123 обучающихся 14 летнего возраста было трудоустроено.
Профориентационная работа в 2019г. была организована по ряду направлений:
1.участие во Всероссийских профориентационных проектах:
-Всероссийской профдиагностике и профтестировании обучающихся 8-11 классов;
-Всероссийском проекте по ранней профориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее»;

- проведении он-лайн уроков «Проектория»;

2.участие в ежегодном региональном творческом конкурсе «Я выбираю профессию»;

В апреле 2019 г. среди выпускников 9-х классов проведено анкетирование по выбору дальнейшего обучения и выбора профессии, в которой приняли участие 193 девятиклассника. Анализ результатов анкетирования показал, что наиболее востребованными профессиями являются врач- 16 чел., бухгалтер, банковский служащий-11 чел., юрист-10 чел., строитель - 9чел., учитель - 8 чел., механик, программист, повар-кондитер - по 6 чел.

3.Целевое обучение выпускников.

В 2019г. 8 выпускников поступили на целевое обучение в Тверской государственный медицинский университет.

4.Экскурсии на предприятия города и района.
Ежегодно в течение учебного года, в период летней оздоровительной кампании со школьниками организуются экскурсии на предприятия и в организации города: РМЗ, хлебокомбинат, ПСЧ-32, ГИМС, ООО «Алтон» (с. Нерль), ФАП, Нерльский льнозавод, Калязинская швейная фабрика, на Калязинский машиностроительный завод- «МИГ». В 2019г. для обучающихся МОУ ГСОШ и МОУ ГООШ были организованы экскурсии на Калязинский машиностроительный завод - «МИГ».

5. В марте 2019г. участие выпускников всех школ района в Ярмарке образовательных учреждений Тверской обл., Днях открытых дверей колледжей города.

План-4 факт-5

**Административное мероприятие 4.003** Обеспечение трудоустройства условно осужденных лиц, привлечение их к участию в общественных мероприятиях;

Показатель 1.Количество проведенных мероприятий.

Мероприятие исполняется УИИ Калязинского района, ЦЗН Калязинского района, Отдел по делам Культуры и молодежи.

Мероприятия с УФСИН по ситуация на рынке труда, о банке вакансий, программах занятости-1, целевые консультации-3.

План-4 факт-4.

**Административное мероприятие 4.004 П**рофилактика семейно-бытовых конфликтов, домашнего насилия.

Показатель 1 Процент выполнения запланированных мероприятий - 100%.

Работа строится на основе следующего: выявление семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении, обследование семьи и составления актов материально –бытового положения, заполнение информационной карты на семью, формирование базы данных, постановка семей на социальный патронаж, оказание этим семьям различных видов социальной помощи и поддержки и установления контроля, как эти семьи адаптируются в современном обществе.

 Именно своевременное выявление таких семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание им конкретной помощи является одной из профилактических мер по предотвращению семейного неблагополучия. Мобильная бригада регулярно 3 раза в неделю осуществляет рейды в семью, с целью выявления проблематики семьи, обследования условий жизни семьи, подтверждения степени риска проживания ребенка в семье. В состав мобильной бригады входят специалисты КЦСОН и других ведомств. За данный период мобильная бригада осуществила более 100 рейдов в семьи, посещено более 250 семей. Сотрудники Центра всегда быстро реагируют на экстренные вызовы, за отчётный период таких выездов экстренного реагирования было более 30.

В первую очередь работа строится по оказанию финансовой, натуральной (продовольственной и вещевой), консультативной, психоло-педагогической помощи

План-100%, факт-100%.

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 6,67%.

По результатам реализации подпрограммы 1 за 2019 год из 19 показателей 17 выполнены на 100%., 1 показатель на 0,6 %.

 ***Подпрограмма 2 направлена на решение трех задач, решение поставленных задач оценивалось путем достижения следующих показателей:***

Задача 1: Координация и повышение эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Калязинском районе.

Показатель 1: Добиться снижения удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, план -2 %, факт – 1,4 %.

Задача 2: Мониторинг организации досуга и занятости несовершеннолетних, в том числе на базе государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей.

Показатель 1: Охват учащихся общеобразовательных учреждений услугами дополнительного образования, План -60%, факт -84%.

Показатель 2: Охват кружковой работой в общеобразовательных учреждениях, План -45%, факт -75%.

 В муниципальной системе образования функционируют 2 учреждения дополнительного образования: МБОУ ДО «ДЮСШ» им. И.Я. Гусева и МБОУ ДО «ЦРТДЮ». В МБОУ ДО «ДЮСШ» им. И.Я. Гусева -712 человек в 36 объединениях.

В 2017.г. в МБОУ ДО «ЦРТДЮ» занимались 179 обучающихся, число объединений-12. Ряд детей посещают 2-3 кружка в одном учреждении: 24 - в МБОУ ДО «ЦРТДЮ», 35-в МБОУ ДО «ДЮСШ» им. И.Я. Гусева. Данные цифры свидетельствуют о том, что учреждения дополнительного образования детей - активные участники профилактики детской безнадзорности и преступности.

Задача 3: Создание условий для социальной, психолого-педагогической, медицинской помощи и совершенствование работы по реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Показатель 1: Охват детей, оказавшихся в социально опасном положении, реабилитационными программами, план-100%, факт -100%.

 За обучающимися, состоящими на внутришкольном учете, а также учете КДН и ЗП организован ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью. Посещение семей проводится ежемесячно. В 2019 году рейды в семьи, находящиеся в социально-опасном положении, осуществлялись регулярно, акты посещения предоставлялись.

 Одним из приоритетных направлений является создание системы по раннему выявлению и оказанию помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, органами системы профилактики разрабатывались программы реабилитации и адаптации семей и несовершеннолетних данной категории.

 Все несовершеннолетние подростки, состоящие на каком-либо учете в органах системы профилактики, вовлекаются в проведение культурно-массовых мероприятий, проводимых в районе, в учебных заведениях. Информация о проведенной профилактической работе с несовершеннолетними, состоящими на учете в Комиссии, предоставляется в Комиссию ежеквартально.

 В случае выявления на заседании комиссии, при проверке органов системы профилактики нарушений выносятся представления, либо направляется информация для улучшения межведомственного взаимодействия

в планы работы включены регулярные беседы на родительских собраниях, классных часах об этике поведения в Интернете, о всевозможных угрозах и мерах противодействия, об административной и уголовной ответственности за действия несовершеннолетних в социальных сетях. Кроме этого отслеживаются аккаунты воспитанников в социальных сетях.

 Занятость обучающихся во внеурочное время - одна из составляющих профилактической деятельности.

***Решение поставленных задач осуществляется путем реализации следующих мероприятий***:

**Задача 1**

**Административное мероприятие 1.001**: Разработка и изготовление наглядных агитационных материалов.

В муниципальных учреждениях культуры разработаны и размещены стенды наглядной агитации.

План -30, факт – 60.

**Административное мероприятие 1.002.** Проведение конкурсов фотографии, рисунков, плакатов, стенгазет под названием "На грани", "Береги себя для жизни", "Здоровым все здорово".

Конкурсы проведены в образовательных учреждениях района.

План -1, факт -3.

**Административное мероприятие 1.003**. Проведение районных совещаний по профилактике безнадзорности и правонарушений, семинаров, тренингов для сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних территориальных отделов внутренних дел, педагогов, психологов, социальных педагогов, учреждений социальной защиты для несовершеннолетних по профилактической работе с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Март 2019 – совещание социальных педагогов по вопросам профилактики правонарушений.

Апрель – совещание с работниками учреждений культуры по вопросам профилактики правонарушений.

Ноябрь 2019 года организованы рассмотрение вопросов организации работы по профилактике безнадзорности, правонарушений, противоправного поведения несовершеннолетних, семейного неблагополучия с участием работников прокуратуры, Калязинского ОП, органов системы профилактики

Декабрь 2019 - в режиме видеоконференции состоялся семинар для психологов, социальных педагогов по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних.

 (план – 2 мероприятия, факт – 2).

**Административное мероприятие 1.004** Освещение в средствах массовой информации мероприятий муниципальной программы

Отчеты о проведении мероприятий освещаются в новостной ленте на сайте Адмнистрации Калязинского района, материалы с мероприятий районного уровня передаются для опубликования в районную газету «Вперед». (план – 12 мероприятия, факт –12 ).

**Административное мероприятие 1.005** Взаимодействие с общественными и коммерческими организациями в работе по профилактике правонарушений и преступности несовершеннолетних в Тверской области.

Осуществляется взаимодействие со следующими общественными организациями: ДОСААФ, Местными религиозными организациями Тверской и Кашинской Епархии русской православной церкви (6 организаций), Женсовет Калязинского района, благотворительный фонд «Константа», Совет молодежи Калязинского района, Общественный Совет Калязинского района.

**Административное мероприятие 1.006**  Освещение социально значимых мероприятий осуществляется через новостную ленту на официальном сайте администрации Калязинского района, а также через районную газету вперед.

(План-4, факт- 8).

**Административное мероприятие 1.007** Выступления в муниципальных органах управления образованием, образовательных учреждениях по профилактике употребления спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, формированию здорового образа жизни несовершеннолетних.Проведено18 выступлений в подростковых и родительских аудиториях. (план – 12, факт - 18).

**Задача 2.**

**Административное мероприятие 2.001**: 110 несовершеннолетних обучающихся приняли участие в районном туристическом слете, в т. ч. 2 чел., состоящих на профилактическом учете. (План -1, факт-2)

**Административное мероприятие 2.002.** Проведение воспитательных мероприятий в учреждениях образования по профилактике правонарушений с несовершеннолетними.

С привлечением представителей русской православной церкви и сотрудников Калязинского отдела полиции проведены мероприятия в ГСОШ, ГБУ СПО Колледж имени Полежаева, ГБУ СПО «Калязинский Колледж.

(План -2, факт-3).

**Административное мероприятие 2.003.** Мониторинг участия несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП в досуговых (культурно-просветительских и познавательных мероприятий, конкурсов, турниров, тематических бесед) и спортивных мероприятиях для несовершеннолетних, в том числе для обучающихся и воспитанников государственных учреждений.

 Мониторинг проводится ежеквартально при анализе выполнения индивидуальных программ реабилитации и адаптации.

(1.План – 100 %, факт - 100%) (2. План 70%, факт - 78%).

**Административное мероприятие 2.004.** Привлечение обучающихся общеобразовательных учреждений к проведению информационно-пропагандистской деятельности по вопросам профилактики правонарушений и преступности несовершеннолетних.

Все образовательные учреждения были охвачены информационно-пропагандистской деятельностью (план-100%, факт-100%).

**Административное мероприятие 2.005.** Обеспечение отдыха, занятости и оздоровления детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и подразделении по делам несовершеннолетних, в том числе на базе государственных образовательных учреждений.

В 2019 году отдохнули в оздоровительных лагерях Тверской области 20 чел., 10 чел в лагере во Владимирской обл., 4- в Московской области.

(план -90%, факт -90%).

**Задача 3.**

**Административное мероприятие 3.001.** Каждый орган системы профилактики формирует банк данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, нуждающихся в социальной помощи и медико-психологической поддержке. В отношении из ведется индивидуальная профилактическая работа. Индивидуальные программы реабилитации и адаптации семей проверяются секретарем КДН и ЗП Калязинского района. Охват работы в 2019 году составил 100% .

**Административное мероприятие 3.002.** Выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении, где родители и лица, их заменяющие не исполняют обязанности по воспитанию детей, и (или) жестоко обращаются с ними. Педагогическим коллективам учебных заведений района незамедлительно информировать органы системы профилактики о выявленных случаях жестокого обращения с несовершеннолетними.

За 2019 год проведено 55 (АППГ-61) межведомственных рейдов, кроме этого 12 по экстренным информациям, тревожным листам (АППГ -20). В результате выявленных нарушений составлено 5 (АППГ -5) административных протоколов членами Комиссии. Кроме этого, образовательные учреждения организовывали ежемесячную проверку условий содержания несовершеннолетних, проживающих в семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. Отдел полиции, совместно с КЦН и ЗП организовывал проверку несовершеннолетних, состоящих на учете в ИПДН, находящихся в социально-опасном положении по месту жительства, в том числе в общежитии колледжа. Кроме этого проведены проверки условий воспитания, содержания, обучения несовершеннолетних в школах города и района, в детском доме. Нарушений не выявлено, рекомендации, данные в ходе проверок исполнены.

Случаев жестокого обращения с несовершеннолетними не выявлено. За период летних каникул не зафиксировано ни одного случая детского травматизма и употребления психотропных средств.

Профилактической работой охвачены 100% семей, находящихся в социально опасном положении.

**Административное мероприятие 3.003.** Продолжать работу по формированию банка данных о несовершеннолетних, не посещающих или пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительной причины. Проводить целевые рейды по выявлению детей и подростков, не посещающих учреждения образования, а также находящихся в социально опасном положении

Дети, пропускающие занятия берутся на внутришкольный, внутриколледжный контроль, с ними ведется профилактическая работа. При выявлении фактов пропусков учебных занятий по неуважительной причине информация поступает в КДН и ЗП. На заседание комиссии вызывается несовершеннолетний с родителями для выяснения причины и возврата в учебное заведение.

В 2019 году рассматривались дела в отношении двоих учащихся по факту систематического пропуска занятий. Нарушения учебной дисциплины были устранены.

Впоследствии факты систематического пропуска занятий отсутствовали.

Ассигнования по данной подпрограмме не планировались.

По результатам реализации подпрограммы 2 за 2019 год из 17 показателей 17 выполнены на 100% и более.

***Подпрограмма 3 направлена на решение двух задач, решение поставленных задач оценивалось путем достижения следующих показателей.***

Задача 1: Организация профилактических и информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности. Показатель 1: Процент выполнения запланированных мероприятий.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Задача 2. Задача 2: Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей.

Показатель 1: Доля муниципальных учреждений, охваченных мероприятиями по предупреждению угроз терроризма и экстремизма . В 100% муниципальных учреждений проведены мероприятия по антитеррористической защищенности.

В отчетном периоде социальная и общественно-политическая обстановка на территории Калязинского района оставалась стабильной, управляемой и контролируемой. Актов террористической направленности, а также преступлений террористического характера на территории района не было. Конфликтов на межнациональной почве не зафиксировано.

В целях профилактики экстремистских проявлений работа была направлена на формирование веротерпимости и миролюбия, обеспечения досуга, а также повышения образовательного и культурного уровня молодежи. Особое внимание в работе комиссии уделялось безопасности проведения массовых мероприятий.

В целях повышения уровня антитеррористической защищенности населения и территории Калязинский района, учитывая прогнозируемые угрозы, усилия районной антитеррористической комиссии в отчетный период были сосредоточены на решении следующих задач:

- своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлениям терроризма, посредством совершенствования координации действий представленных на территории Калязинского района властных структур и хозяйствующих субъектов;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств, привлекаемых для участия в мероприятиях по минимизации и ликвидации последствий возможных террористических актов;

- выработка комплекса мер по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения значимых общественно-политических, а также праздничных массовых мероприятий;

- обеспечение постоянного мониторинга антитеррористической защищенности объектов возможных террористических посягательств;

- повышение качества информационно-пропагандистской работы с населением в сфере противодействия терроризму, формирование с помощью средств массовой информации активной жизненной позиции каждого жителя района в вопросах обеспечения общественной безопасности, предупреждения террористических проявлений;

- практическую реализацию на территории района мер по укреплению антитеррористической защищенности объектов потенциальных террористических посягательств, при этом уделяя особое внимание выделенным в интересах первоочередной антитеррористической защиты объектам жизнеобеспечения и местам массового пребывания людей.

 В течение 2019 года проведены четыре плановых заседания антитеррористической комиссии Калязинского района, и 8 заседаний рабочих групп комиссии

 При АТК района созданы две рабочие группы, которые в течение года проводили обследования мест массового пребывания людей и жилого сектора. В работе антитеррористической комиссии в качестве ее членов принимали участия представители следующих структур: начальник Калязинского отдела полиции, начальник пожарно-спасательного гарнизона, начальник ПСЧ-32 МЧС России по Тверской области, главный врач ГБУЗ «Калязинская ЦРБ», главы администраций сельских поселений, в качестве приглашенных участвуют представители прокуратуры и хозяйствующих субъектов района.

Начальник Калязинского отдела полиции на заседаниях комиссии доводит до сведения членов оперативную обстановку на территории района и принимаемых мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности населения. Начальник пожарно-спасательного гарнизона, начальник ПСЧ-32 МЧС России по Тверской области - о ситуации с пожарами и иными чрезвычайными ситуациями.

В соответствии с решениями комиссии:

* при рассмотрении вопросов об обеспечении безопасности определенных мероприятий, проводятся совместные обследования объектов проведения мероприятий, уточняется количество сил и средств, необходимых для обеспечения безопасности, уточняется количество участников и время проведения мероприятий, размещение транспорта и другие вопросы.
* проводятся совместные встречи представителей Администрации района и Калязинского отдела полиции с населением района.
* в вечернее время проводятся совместные рейды по территории города и района, обследуются подвалы и чердаки многоквартирных домов, нежилые аварийные здания.

Контроль за исполнением решений районной антитеррористической комиссии осуществляет секретарь комиссии и руководитель аппарата АТК, заместитель главы администрации. Проблемных вопросов в деятельности АТК в МО не возникало.

Наглядными материалами антитеррористической направленности учреждения района были обеспечены полностью. Работы по укреплению объектов образования, культуры и спорта финансировались за счет программ ведомственной направленности, работы проводились собственными хозгруппами. Деятельность Единой дежурно-диспетчерской службы Калязинского района и мероприятия гражданской обороны финансируются по отдельной программе.

В Администрации района назначено лицо, ответственное за обеспечение транспортной безопасности – зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи, а в хозяйствующих субъектах, осуществляющих перевозки – ООО Гранд», МБУ «ЖКХ Калязинского района» – ответственными за обеспечение безопасности являются руководители.

Контроль за обеспечением антитеррористической безопасности образовательных учреждений (далее – ОУ) осуществляется Муниципальным отделом управления образованием Калязинского района.

 В целях профилактики и противодействия экстремизму в молодежной среде, формирования толерантности проводится планомерная работа с молодежью. На сегодняшний день в Калязинском районе проводятся профилактические беседы с молодежью, с приглашением правоохранительных органов и других специалистов, направленные на формирование у студентов и школьников чувства патриотизма, дружбы народов, интернационализма.

 Особое внимание было уделено и активизации деятельности Совета молодежи, развитию волонтерской деятельности , непостредственной работе с молодежью, по формированию зрелой, адекватной позиции по различным вопросам.

***Решение поставленных задач осуществляется путем реализации следующих мероприятий***:

Задача 1

**а) Административное мероприятие 1.001** - Организация работы антитерорристической комиссии.

Показатель 1 мероприятия 1- Количество проведенных заседаний. (не менее 4 в год).

В течение 2019 года проведены 10 заседаний антитеррористической комиссии Калязинского района.

План-4, факт-10.

**б) Мероприятие 1.002** – Размещение в местах массового пребывания информации по профилактике терроризма и экстремизма

Показатель 1 мероприятия 2 – Количество размещенной информации по профилактике терроризма и экстремизма, (9 в год). Размещено 9 материалов.

в**) Административное мероприятие 1.003** – Взаимодействие в целях выявления иностранных граждан, проживающих без регистрации, установлению физических и юридических лиц, предоставляющих жилье в нарушение установленных законом требований, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу.

Показатель 1 мероприятия 5- Количество сообщений, о проживании иностранных граждан или лиц из других регионов на территории муниципальных образований, направленных в Отдел полиции для проведения проверки.

Передано в Калязинский отдел полиции 5 информаций для проверки.

План-4 факт-5.

**Задача 2** :

**а) Административное мероприятие 2.001** – Мониторинг состояния антитеррористической защищенности муниципальных учреждений Калязинского района.

Показатель 1 - Доля муниципальных учреждений, охваченных мероприятиями по предупреждению угроз терроризма и экстремизма.

Особое внимание в образовательных учреждениях Калязинского района уделено контрольно-пропускному и внутриобъектовому охранному режиму, пропускному режиму силами сотрудников образовательных учреждений. В зданиях всех образовательных учреждений установлены звонки на входных дверях, которые закрываются на время учебного процесса.
В МБОУ ДО «ДЮСШ» им.И.Я.Гусева, в группах дошкольного образования МОУ ГСОШ, МОУ ГООШ, МДОУ детском саду «Колобок» установлены домофоны.
В 6 школах, 6 ДОУ установлены металлические входные двери.
Проведен капитальный ремонт ограждения (по всему периметру) территории МБУ «ЗОЛ «Буревестник».

В 2018г. система видеонаблюдения установлена в МБОУ ДО «ДЮСШ» им. И.Я. Гусева, в МБОУ ДО «ЦРТДЮ».

В 2019г.система видеонаблюдения по всему периметру и внутри объекта установлена в МОУ ГСОШ, МОУ ГООШ(на трех объектах).
Сумма финансирования на установку систем видеонаблюдения в 2019г. составила:из местного бюджета 1.251.600 руб., из регионального бюджета-1.202.800 руб.

 Кнопкой экстренного вызова полиции оборудованы 10 городских объектов образования и МБУ «ЗОЛ «Буревестник». Вневедомственной охраной обслуживаются 11 ОУ. В 11 ОУ города установлены «тревожные кнопки».

МБУ «ЗОЛ «Буревестник» на период работы лагеря охраняется ООО ЧОП «Заря» г. Тверь.

 В общеобразовательных учреждениях 4 раза в год, в дошкольных

образовательных учреждениях не менее двух раз в год проводятся учебные тренировки на объектах по предупреждению террористических актов и минимизации их последствий– 100%.

**б) Административное мероприятие 2.002** – Осуществление мер антитеррористической безопасности при проведении массовых мероприятий

Показатель 1 мероприятия 2– Доля массовых мероприятий, обеспеченных принятием мер по предупреждению угроз терроризма и экстремизма.

Перед проведением массовых мероприятий проводятся заседания комиссии, на которых вырабатываются совместные меры по обеспечению безопасности. Назначаются дежурные от организатора мероприятия, осуществляется постоянное присутствие сотрудника отдела полиции.

Ассигнования по данной подпрограмме не планировались

По результатам реализации подпрограммы 3 за 2019 год из 5 показателей 4 выполнены на 100% и 1 на 0,75%.

3. **Основные результаты реализации муниципальной программы** в 2019 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ характеризуются следующими индикаторами:

А) Индекс достижения значений показателей МП - 0,816.

Б) Индекс освоения бюджетных средств - 0,067.

В) Критерий эффективности реализации МП - 12,245.

Вывод: Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа МО «Калязинский район» «Обеспечениеправопорядка и безопасности населения Калязинского района» на 2017 - 2021 годы» в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности, т.к. коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет – 12,245.

**19**

**Муниципальная программа Развитие туризма в Калязинском районе Тверской области» МО «Калязинский район» на 2018-2022 г.г.»**

Главный администратор муниципальной программы – Администрация Калязинского района, администраторы: комитет по экономике и прогнозированию Администрации Калязинского района, отдел по делам архитектуры и градостроительства Администрации Калязинского района, отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации района.

1. Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.

**1.1 Оценка достижения цели или целей муниципальной программы, характеризуемая показателями цели.**

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в **2019 году составил 101196,18тыс. руб**. (64,1%). Муниципальная программа направлена на реализацию следующих целей:

1.«Создание на территории Калязинского района комфортной туристической среды, направленной на повышение конкурентноспособности на туристическом рынке. Использование туризма как инструмента развития Калязинского района, создания новых рабочих мест».

Достижение цели 1 характеризуется 4 показателями:

1) Рост туристического потока в Калязинский район»- 10%

2) Рост средней загрузки КСП в Калязинском районе» -10%

3) Рост налоговых поступлений от туризма в бюджет Калязинского района»- 5%

4) Увеличение количества рабочих мест в сфере туризма, гостеприимства и общественного питания в Калязинском районе»- 10 единиц.

**Индекс достижения значения показателя №1 цели программы.**

 **«Рост туристического потока в Калязинский район»-1,100 (11: 10 ).**

 **Индекс достижения значения показателя №2 цели программы «**Рост средней загрузки КСП в Калязинском районе» 1,100 (11:10).

**Индекс достижения значения показателя№3 цели программы.**  Рост налоговых поступлений от туризма в бюджет Калязинского района**» 1,100**

**( 5,5 : 5).**

**Индекс достижения значения показателя №4 цели программы.** Увеличение количества рабочих мест в сфере туризма, гостеприимства и общественного питания в Калязинском районе» 1,200 (12:10).

**1.2. Оценка реализации задач подпрограмм, обеспечивающих достижение цели или целей муниципальной программы:**

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

1.2.1. « **Создание в Калязинском районе комфортной среды для туристов и экскурсантов»** связано с решением следующих задач и их показателями:

а). Решение задачи 1. «Ремонт и содержание дорог местного значения, имеющих важное туристическое значение», оценивается с помощью показателя задачи 1: «Доля дорог местного значения, имеющих важное туристическое значение, в нормативном состоянии» (50%). **Индекс достижения показателя №1 задачи 1- 1,000 (80:80).**

б). Решение задачи 2 «Приведение в надлежащее состояние фасадов зданий и сооружений по пути следования туристических маршрутов», оценивается с помощью показателя - количество зданий и сооружений, фасады которых приведены в надлежащее состояние, находящихся на туристическом маршруте (1). **Индекс достижения показателя №1 - задачи 2- 1,000 (1:1).**

в) Решение задачи 3 «Изготовление и установка знаков туристической навигации и информационных щитов на дорогах местного значения в Калязинском районе», оценивается с помощью показателя: «Обеспеченность объектов туристической инфраструктуры знаками туристической навигации на дорогах местного значения в Калязинском районе» (40%). **Индекс достижения показателя №1задачи 3**- **1,000 (20:20).**

г). Решение задачи 4 «Организация взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности в сфере туризма, организаций, учреждений, органов власти» оценивается с помощью показателя: «Взаимодействие субъектов предпринимательской деятельности в сфере туризма, организаций, учреждений, органов власти» (да). **Индекс достижения показателя №1 задачи** **4 – 1,000.**

При реализации мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы за 2019 год все показателей задач выполнены на 100% .

**2.1.2. Подпрограмма 2. «Развитие туристической инфраструктуры Калязинского района»** связано с решением следующих задач и их показателями

а) задача 1. «Реализация доходогенерирующих проектов на территории Калязинского района с привлечением средств субсидии областного бюджета» оценивается с помощью показателя – «Увеличение туристического потока на территории Калязинского района» (%). **Индекс достижения показателя №1 задачи 1- 1,571 (11:7).**

б) задача 2. «Содействие развитию туристической инфраструктуры Калязинского района» в организации сбыта сельскохозяйственной продукции» оценивается с помощью показателя – Количество посетителей на объектах туриндустрии (75000единиц). **Индекс достижения значения показателя № 1 задачи 2- 1,112 (89000: 80000).**

При реализации мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы за 2019 год все показатели задач выполнены на 100% .

2**.1.3. Подпрограмма 3. «Повышение качества предоставления туристических услуг Калязинского района»** связано с решением следующих задач и их показателями:

а) задача 1. «Организация спортивных мероприятий, в том числе с привлечением средств субсидии из областного бюджета на территории района», оценивается с помощью показателя – увеличение туристического потока в Калязинском районе (5%). **Индекс достижения значения показателя № 1 задачи 1- 1,000(5:5).**

При реализации мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы за 2019 год показатели задач выполнены на 100 % .

3. Основные результаты реализации муниципальной программы в 2019 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программ МО «Калязинский район», утвержденной постановлением Администрации Калязинского района от 26.09.2013 №1031 (далее - Методика, характеризуется следующими индикаторами:

**а) индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 0,711;**

**б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы-0,641;**

**в) критерии эффективности реализации муниципальной программы-1,109.**

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2019 году муниципальная программа относится *к группе оценки эффективности реализации муниципальной программы с эффективным планированием и реализацией муниципальной программы в отчетном периоде.*

 Туризм является одним из направлений развития экономики района. Поток туристов растет с каждым годом. Активно работает турфирма «Компания Пилигрим». За 2019 год Калязинский район посетило 89 тысяч туристов (рост по сравнению с 2018г. составляет 18,7%). На приеме туристов работают МАУ «Районный Дом ремесел», Калязинский краеведческий музей, яхт-клуб «Калязин», гончарная мастерская в д. Матвейково ИП Ржавитиной Е.Б., задействованы предприятия общественного питания. Посещается туристами сувенирная лавка ИП Бардиной Н.Г., ярмарка сувенирной продукции на спуске к Колокольне и др. Реализуется инвестпроект водно-туристический комплекс «По сказочным тропам». Построен гостевой дом на ул. Макарова.

Калязинский район – лидер по круизному туризму. К пристани Калязин за навигационный сезон причаливает 170 теплоходов. В 2019 году впервые приняли иностранных туристов. Пользуется популярностью новый музей на пристани «Волгари». Турфирмой «Пилигрим» заключены договора с крупнейшими судоходными компаниями. Турфирма «Пилигрим» осуществляет экскурсионное обслуживание по акватории Калязинского района. С 2019 года компания арендует более вместительный теплоход «Москва».

Калязин включен в состав туристско-рекреационного кластера Тверской области «Волжское море». Благодаря этому в 2019 году начата реализация масштабного проекта по реконструкции автодороги по главному туристическому маршруту г. Калязина: ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Волжская, ул. Речная до тур. объекта «По сказочным тропам». Общая стоимость проекта 170 млн. руб. В 2019 году уложено новое асфальтовое покрытие, произведено устройство ливневой канализации, уличного освещения. Начаты работы по устройству тротуаров. Техническая готовность объекта по состоянию на 01.01.2020г составила 63,7 % (плановый показатель – 91,8%). Отклонения допущены вследствие увеличения срока выполнения работ по объекту из-за отсутствия необходимого объема инертных материалов (щебня) вблизи объекта (в проекте, в сметных расценках заложено расстояние подвоза материалов до 30 км); завоз осуществлялся автомобильным транспортом из карьеров расположенных на расстоянии 170 км. Срок завершения реконструкции - ноябрь 2020г. Мероприятие по реконструкции дороги будет способствовать выходу туристской отрасли района на качественно-новый уровень развития. Потенциал для развития туризма несомненно высок. Есть намерения по организации новых объектов турпоказа в данной локации.

 В 2019г. завершены ремонтные работы Дома ремесел. Введены дополнительные площади. Это позволило создать новую экспозицию - Дом кружева.

В целях координации работы по развитию туризма в Калязинском районе разработана соответствующая муниципальная программа, проводятся заседания Координационного Совета.

Большую работу по развитию туризма в Тверской области проводит Министерство туризма Тверской области. Министерством внедрены различные методы поддержки развития туризма, организованы обучающие семинары. Калязинский район участвует практически во всех направлениях.

Ежегодно, с целью позиционирования Калязина, как туристической местности, представители Калязинского района, турфирма «Пилигрим» принимают участие в международных туристических выставках («Интурмаркет» в Крокус Экспо, MITT в «Экспоцентре»).

В 2019г. на территории Калязинского района проведен туристический фестиваль «Походная кухня», включенный в Событийный календарь Тверской области. Число участников составило около 4000 человек.

 В конечном итоге, развитие туризма способствует развитию инфраструктуры города и района, созданию новых рабочих мест и увеличению поступлений налогов в бюджетную систему, в т. ч. за счет мультипликативного эффекта (5,5%).

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Комитет по экономике и прогнозированию Администрации Калязинского района рассмотрев предоставленные отчеты о ходе реализации и об оценке эффективности по каждой муниципальной программе в отдельности, сообщает следующее.

Муниципальные программы МО «Калязинский район» разработаны и сформированы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Калязинский район», утвержденным Постановлением Главы Калязинского района от 26.09.2013 года № 1031.

При формировании муниципальных программ учитывались положения:

- государственных программ Российской Федерации в части, касающейся сферы реализации муниципальной программы;

- государственных программ Тверской области в части, касающейся сферы реализации муниципальной программы;

 - стратегии и (или) программы комплексного социально-экономического развития МО «Калязинский район»;

- иных документов стратегического планирования и развития МО «Калязинский район».

 Муниципальные программы разрабатывались с учетом следующих требований:

- полный охват вопросов местного значения;

- установление для муниципальной программы измеримых показателей ее реализации;

- наличие взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами реализации муниципальной программы;

- проведение регулярной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- установление ответственности должностных лиц за неэффективную реализацию муниципальных программ.

Отчеты по муниципальным программам за очередной финансовый год с экспертными заключениями предоставлены по всем принятым муниципальным программам.

К отчетам о реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год приложены пояснительные записки, содержащие:

- оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

- оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;

- результаты деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы и администраторов муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программой;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год, определенную в соответствии с требованиями раздела вышеназванного Порядка.

Реализованные мероприятия муниципальных программ направлены на достижение заявленных показателей, установленным целям и оказывают положительное влияние на развитие экономики района.

Зам. председателя комитета по экономике

и прогнозированию И.А. Горохова