СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    Г.КАЛЯЗИН

Р Е Ш Е Н И Е

«28» марта 2013г.                   г.Калязин                            № 49

Об утверждении Порядка и сроков ликвидации

В соответствии с Уставом городского поселения г.Калязин,

Гражданским кодексом Российской Федерации ,решением Совета городского поселения г.Калязин от 31.01.2013 г. №36,

Совет депутатов городского поселения г.Калязин решил:

- Утвердить Порядок и сроки ликвидации администрации городского поселения г.Калязин  согласно приложению.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания  и подлежит обнародованию.

Глава городского поселения г.Калязин                          Л.В.Малярова

Приложение

к решению Совета депутатов

городского поселения г.Калязин

от «28» марта2013г. №49

Порядок и сроки ликвидации

администрации городского поселения г.Калязин

| №№ П.п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения ( с момента вступления в силу решения о создании ликвидационной комиссии) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Публикация объявления о ликвидации | в течение 1-го месяца |
| 2. | Проведение комплекса работ по увольнению работников, в том числе: - предупреждение работников о предстоящем увольнением в связи с ликвидацией администрации городского поселения; - проведение расчетов с персоналом | в течение 5-и дней в сроки, установленные действующим законодательством |
| 3. | Выявление кредиторов и их письменное уведомление о ликвидации | в течение 2-х месяцев с даты публикации объявления о ликвидации |
| 4. | Извещение налоговой инспекции, внебюджетных органов и органа статистики о ликвидации | в течение 1-го месяца |
| 5. | Выявление дебиторов и принятие мер по взысканию дебиторской задолженности | в течение месяца после выполнения мероприятий п.3 |
| 6. | Составление промежуточного ликвидационного баланса и его утверждение | в течение месяца с даты истечения периода, установленного для предъявления требований кредиторами |
| 7. | Выплата денежных сумм кредиторам | по факту финансирования из городского бюджета |
| 8. | Составление ликвидационного баланса и его утверждение | по факту проведения окончательных расчетов |
| 9. | Получение согласований внебюджетных фондов и органа статистики, налоговой инспекции | по необходимости |
| 10. | Передача документов на хранение в архив | в течение 2-х недель с даты утверждения ликвидационного баланса (п.8) |
| 11. | Закрытие лицевого счета , уничтожение печатей, штампов | в течение 2-х недель с даты утверждения ликвидационного баланса (п.8) |
| 12. | Получение согласования комитета по управлению имуществом | по необходимости |
| 13. | Передача материалов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц для исключения ликвидированного предприятия из единого государственного реестра | По факту исполнения мероприятий пп.1-12 |
| 14. | Получение свидетельства о внесении записи ЕГРЮЛ | в установленные сроки |